## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度儿童福利和保护工作项目
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市委社会工委市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 122.99 | 111.113 | 100.013 | 10 | 90.01% | 9
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 122.99 | 111.113 | 100.013 | —— | 90.01% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 推进儿童工作队伍能力建设提升，委托第三方开展收养家庭能力评估，开展全市儿童保护法律热线支持服务，留守儿童和困境儿童关爱保护督导项目等项目，提高全市儿童福利和保护服务专业化和规范化水平，提升基层工作人员专业意识理论和政策执行能力，健全儿童保障服务体系。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 推进儿童工作队伍能力建设提升，委托第三方开展收养家庭能力评估，开展全市儿童保护法律热线支持服务，留守儿童和困境儿童关爱保护督导项目等项目，提高全市儿童福利和保护服务专业化和规范化水平，提升基层工作人员专业意识理论和政策执行能力，健全儿童保障服务体系。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 儿童法律保护服务热线数量 | 1个 |  | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 家庭收养能力评估 | 形成评估报告 |  | 已形成评估报告 | 15 | 15
|  | 进度指标 | 培训完成时间 | 2021年10月底前完成 |  | 未完成 | 10 | 2 | 偏差原因：因疫情原因培训工作未能开展， 改进措施：待疫情结束后适时开展。
|  | 成本指标 | 项目支出控制数 | 111.113万元 |  | 100.013万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 困境儿童关爱服务水平 | 提高 |  | 提高 | 30 | 30
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 成年孤儿安置满意度 | 90%以上 |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91