## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度首都见义勇为基金会事业发展业务经费
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市委社会工委市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 81.57 | 70.2954 | 64.5448 | 10 | 91.82% | 9.1819
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 81.57 | 70.2954 | 64.5448 | —— | 91.82% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过组织对见义勇为人员的休养学习活动，让见义勇为人员思想境界得进一步提升，身心得到休整，进一步激发对祖国对党的热爱之情。让见义勇为人员珍视自己的荣誉，继续发挥“见义勇为是英雄”的示范引领作用，弘扬社会正气，从而在全社会产生无穷的正能量，形成积极向上的社会风气。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 基金会坚持每年组织见义勇为人员学习休养活动、见义勇为伤残人员健康疗养活动，不断丰富活动内容、提高活动质量、加强服务意识，让见义勇为人员真切感受到党和政府及社会各界对他们的关爱，进一步激发了见义勇为人员的荣誉感、光荣感，增强了见义勇为人员的归属感，受到了见义勇为人员的一致好评。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1:见义勇为人员学习休养活动次数 | 2次 |  | 2次 | 5 | 5
|  |  | 指标2:见义勇为伤残人员健康疗养活动次数 | 1次 |  | 1次 | 5 | 5
|  |  | 指标3:见义勇为人员学习休养活动参加人员数量 | 220人 |  | 206人 | 5 | 4.68 | 偏差原因：疫情原因，活动参与人员减少。 改进措施：根据疫情下参与情况合理调整预期，同时做好疫情防控工作。
|  |  | 指标4:见义勇为伤残人员健康疗养活动参加人员数量 | 66人 |  | 56人 | 5 | 4.24 | 偏差原因：疫情原因，活动参与人员减少。 改进措施：根据疫情下参与情况合理调整预期，同时做好疫情防控工作。
|  | 质量指标 | 指标1:见义勇为伤残人员健康疗养活动参与率 | ≥95% |  | 93.64% | 5 | 4.93 | 偏差原因：疫情原因，活动参与人员减少。 改进措施：根据疫情下参与情况合理调整预期，同时做好疫情防控工作。
|  |  | 指标2:见义勇为人员学习休养活动参与率 | 100% |  | 84.85% | 5 | 4.24 | 偏差原因：疫情原因，活动参与人员减少。 改进措施：根据疫情下参与情况合理调整预期，同时做好疫情防控工作。
|  | 进度指标 | 指标1:见义勇为人员学习休养活动完成时间 | 第3季度 |  | 9月份 | 5 | 5
|  |  | 指标2:见义勇为伤残人员健康疗养活动完成时间 | 第2季度 |  | 5月份 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1:见义勇为人员学习休养活动预算控制数 | ≤50.06万元 |  | 50.06万元 | 5 | 5
|  |  | 指标2:见义勇为伤残人员健康疗养活动预算控制数 | ≤14.48万元 |  | 14.48万元 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 社会关注度和影响力 | 有效提升社会关注度和影响力，弘扬了见义勇为精神 |  | 基金会官网与公众号信息同步，宣传休、疗养活动，掀起全社会学习英雄爱护英雄的热潮 | 15 | 15
|  |  | 对见义勇为人员的影响 | 使见义勇为人员感受到政府及社会的关爱，使其身心得到放松，精神上得到抚慰。 |  | 见义勇为人员永葆英雄本色，在各自平凡的岗位上建功立业，用实际行动继续书写人生故事 | 15 | 15
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 见义勇为人员满意度 | ≥99% |  | 99% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.2719