## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市街道（乡镇）“七有”“五性”监测评价与大数据分析项目
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市委社会工委市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 283.5 | 259.4611 | 259.4611 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 283.5 | 259.4611 | 259.4611 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.依据完整的“七有”“五性”指标体系，形成基于“七有”“五性”指标体系的社会开放大数据相关指标监测及计算结果。 2.对全市“七有”“五性”指标计算结果进行分析和解释，为“七有”“五性”理论体系下的全市城市治理工作提供导向性支撑。 3.建立“七有”“五性”从指标到计算结果、从计算结果到街乡治理应用的服务闭环，通过数据技术促进街乡治理工作智能化发展。 |  |  |  |  | 1.完善了全市“七有”“五性”指标体系和相关算法分析模型，用于进行指标监测的计算。 2.建立了全市“七有”“五性”指标计算结果分析和解释的逻辑框架和文本内容，形成了多份分析报告，为“七有”“五性”理论体系下的全市城市治理工作提供导向性支撑。 3.梳理了“七有”“五性”从指标到计算结果、从计算结果到街乡治理应用的内容框架，实现了数据技术促进街乡治理工作智能化发展的工作路径探索。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | “七有”“五性”框架下的全市街乡年度数据监测蓝皮书 | 1份 |  | 项目实施期跨年，已完成蓝皮书（初稿）电子版 | 7 | 5 | 原因：项目为跨年度项目，工作正在进行中。 改进措施：按计划正常推进项目。
|  |  | “七有”“五性”框架下的街道乡镇社会大数据半年度监测主题数据分析专报 | 2份 |  | 2份 | 7 | 7
|  |  | “七有”“五性”框架下的全市街乡社会大数据季度监测成果 | 4份 |  | 3份 | 8 | 6 | 原因：项目为跨年度项目，工作正在进行中。 改进措施：按计划正常推进项目。
|  | 质量指标 | 专家对指标科学性评议认可度 | ≥90% |  | 95% | 6 | 6
|  |  | 专家对指标说明和应用报告等评议认可度 | ≥90% |  | 95% | 7 | 7
|  | 进度指标 | 招投标时间 | 2021年6月底前 |  | 2021-06-07 | 5 | 5
|  |  | 结项时间 | 2021年12月底前 |  | 项目实施期跨年，暂无相关数据 | 5 | 0 | 偏差原因：因技术原因导致蓝皮书未能如期印刷。 改进措施：加快推进，确保及时结项。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤283.5万元 |  | 259.46115万元 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 各委局及公众对“七有”“五性”评价体系的支持、关注度和理解深度 | 得到提升 |  | 达成年度指标 | 10 | 10
|  |  | “七有”“五性”社会认可度 | 得到提升 |  | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 民政社会服务实践落地的科学性和系统性 | 得到提升 |  | 达成年度指标 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 相关活动参与者满意度 | 基本满意 |  | 基本满意 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91