## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 村居“两委”换届选举和基层组织服务能力建设项目
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市委社会工委市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 612.57 | 394.933 | 394.933 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 612.57 | 394.933 | 394.933 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过完成3888个村、3236个社区基层组织的换届选举任务，更新村和社区“两委”的成员，对新任成员进行示范性培训，做好基层组织能力建设和提升，筑牢基层社会治理基础。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 通过完成3888个村、3236个社区基层组织的换届选举任务，更新村和社区“两委”的成员，对新任成员进行示范性培训，做好基层组织能力建设和提升，筑牢基层社会治理基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 办公用房保障人员数量 | 28人 |  | 28人 | 3 | 3
|  |  | 办公室、大开间办公室、信访办公室面积 | ≤370平方米 |  | 370平方米 | 3 | 3
|  |  | 编制村居委会成员任职证书 | 51000册 |  | 51000册 | 3 | 3
|  |  | 法人证书制作数量 | 10000册 |  | 10000册 | 3 | 3
|  |  | 典型案例册数 | 共14000册 |  | 14000册 | 3 | 3
|  |  | 委派人员参加示范培训的街乡数量 | ≥180个 |  | 343个 | 3 | 3
|  |  | 新当选村（居）委会成员参加培训比例 | ≥80% |  | 90% | 3 | 3
|  |  | 编辑出版系列教程数量 | 7册 |  | 7册 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 系列教程实践和案例所占比重 | ≥60% |  | 60% | 3 | 3
|  |  | 全市村和社区完成选举率 | ≥80% |  | 90% | 3 | 3
|  |  | 换届选举的公平率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 参与培训人员出勤率 | ≥95% |  | 95% | 2 | 2
|  | 进度指标 | 完成培训时间 | 截止到2021年9月 |  | 2021年7月完成 | 1 | 1
|  |  | 完成选举时间 | 截止到2021年6月 |  | 2021-06-01 | 1 | 1
|  |  | 完成换届选举材料的时间 | 截止到2021年1月 |  | 2021-01-01 | 1 | 1
|  | 成本指标 | 村居换届选举办公用房租赁 | 预算控制在54.703万元以内 |  | 完成 | 3 | 3
|  |  | 编制换届选举配套材料服务 | 预算控制在99.3506万元以内 |  | 完成 | 3 | 3
|  |  | 基层组织示范培训服务 | 预算控制在60.387万元以内 |  | 完成 | 3 | 3
|  |  | 编辑出版系列教程服务 | 预算控制在181.4924万元以内 |  | 完成 | 3 | 3
| 效 益 指 标 (30分) | 可持续影响指标 | 村和社区“两委”成员平均年龄 | 较上届有所下降 |  | 较上届有所下降 | 8 | 8
|  |  | 村和社区“两委”成员学历 | 较上届有所提升 |  | 较上届有所提升 | 8 | 8
|  |  | 新旧班子平稳过渡率 | 达到90% |  | 90% | 7 | 7
|  |  | 对公共服务水平的影响 | 有所提升 |  | 有一定程度的提升 | 7 | 5 | 偏差原因：影响力还有进一步提升空间。 改进措施：继续按计划推进项目，不断提高对公共服务水平的影响。
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 工作人员对办公环境的满意度 | ≥80% |  | 80% | 5 | 5
|  |  | 参与培训人员满意度 | ≥85% |  | 95% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 98