## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年民政信息化运维项目
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市委社会工委市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 539.2224 | 515.9 | 515.9 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 539.2224 | 515.9 | 515.9 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标：（2021年7月-2022年7月）：完成2021年度民政信息化运维服务。对委局机房硬件设备、视频会议设备及应用系统的进行日常运维保障，对突发业务系统系统、信息化设备、网络故障进行处理解决，保障业务系统、网络环境、日常办公的正常运转。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 完成本项目政府采购，对软件、硬件设备进行运维保障。保障2021年7月至2021年12月期间业务系统、信息化设备的正常运转，对突发问题进行排查处理。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 软件系统维护数量 | 16套 |  | 16套 | 1 | 1
|  |  | 机房硬件设备维护数量 | 240件 |  | 240件 | 1 | 1
|  |  | 视频会议设备维护数量 | 190台 |  | 190台 | 1 | 1
|  |  | 使用电子印章网上审批数量 | ≥150万次 |  | 305038次 | 2 | 0.40672 | 偏差原因：电子印章建设过程因故延期，暂未完成全部系统改造； 改进措施;加快电子印章系统改造及建设。
|  |  | 运维工单处理量 | ≥150单 |  | 1108单 | 2 | 1.4 | 偏差原因：2022年重大活动较多，开展多次安全演练及风险排查，产生工单数量较多； 改进措施;充分结合阶段实际工作情况，合理制定指标值。
|  |  | 客服咨询答复量 | ≥10000单 |  | 16012单 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 系统正常运行时间 | ≥4104小时 |  | 2784小时 | 5 | 5
|  |  | 异常事项处理率 | ≥98% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 终端无故障运行率 | ≥95% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 系统故障率 | ≤5% |  | 0 | 4 | 4
|  |  | 非正常停机率 | ≤2% |  | 0 | 4 | 4
|  |  | 故障排除率 | ≥99% |  | 100% | 4 | 4
|  | 进度指标 | 招标时间 | 2021年6月底前 |  | 2021-07-07 | 5 | 4.5 | 偏差原因：项目采购时间延迟7天； 改进措施：以后年度加快采购进度，提前开展采购准备工作。
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤539.222411万元 |  | 515.9万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 效益指标 | 网上用户登录频次（以用户登录数量为准） | ≥40万人次 |  | 1060514人次 | 5 | 4.5 | 偏差原因：服务期内存在部分服务集中申报、查询等情况，造成用户登陆较指标值偏高； 改进措施;充分结合阶段实际工作情况，合理制定指标值。
|  |  | 依托信息系统网上审批数量（以用户登录数量为准） | ≥4.5万件次 |  | 1113257人次 | 5 | 3.5 | 偏差原因：服务期内存在部分服务集中申报、审批等情况，造成用户登陆较指标值偏高； 改进措施;充分结合阶段实际工作情况，合理制定指标值。
|  |  | 百姓登录网站或微信办理业务或查询业务量（以百姓登录数量为准） | ≥200万次 |  | 2969953人次 | 5 | 5
|  |  | 机关内部正常办公率 | ≥95% |  | 100% | 15 | 15
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象满意度 | 工作人员使用满意度 | ≥95% |  | 86.66% | 10 | 9.1221 | 偏差原因：用户数量较多，基层单位人员岗位变动大，对系统使用不熟练，客服未做到及时响应及时答复； 改进措施：提升客服服务水平，加强系统使用调研，广泛收取基层单位意见，提升系统使用及服务满意度。
总分 | [6 empty] | 100 | 94.4288