## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 全市基层治理评奖表彰活动项目
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市委社会工委市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 149.2 | 112.252 | 112.252 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 149.2 | 112.252 | 112.252 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标：通过开展全市基层治理评奖表彰活动项目，对全市近五年来的基层社会治理工作进行总结梳理，评选表彰表现突出的单位和个人，在全市营造学先进、赶先进的浓厚氛围，推动全市基层社会治理工作进一步发展。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：通过开展全市基层治理评奖表彰活动项目，对全市近五年来的基层社会治理工作进行总结梳理，评选表彰400名先进个人和200个单位，在全市营造学先进、赶先进的浓厚氛围，推动全市基层社会治理工作进一步发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 开展基层治理的评选表彰活动范围 | 评选表彰400名先进个人和200个单位 |  | 评选表彰了400名先进个人和200个单位 | 13 | 13
|  | 质量指标 | 表彰工作质量 | 评选的先进个人及单位符合评选标准 |  | 评选的先进个人及单位都符合评选标准 | 13 | 13
|  | 进度指标 | 活动完成时间 | 2021年7月底前 |  | 6月完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤112.252万元 |  | 完成 | 12 | 12
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 树立典范，提高基层治理的积极性和治理水平 | 在社会上营造出学先进、赶先进的氛围，推动全市基层社会治理工作进一步发展 |  | 在社会上营造出学先进、赶先进的氛围，推动全市基层社会治理工作进一步发展 | 30 | 29 | 氛围还不够浓厚，还有进一步提升的空间。
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 参与活动人满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99