## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年社会建设和民政数据资源服务项目
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市委社会工委市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 315 | 278.1625 | 278.1625 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 315 | 278.1625 | 278.1625 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 完成本年度数据采集治理应用工作（包括数据采集、数据治理工作），完成本年度业务数据资源共享交换工作（包括业务数据资源加工整合工作、业务数据资源共享交换工作），完成部分数据链路监管及维护服务，完成部分数据分析展现工作（包括跨业务数据专题库构建工作、数据统计分析专项工作、数据综合展示工作）。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 在2021年服务期内，已完成数据采集治理应用工作（包括数据采集、数据治理工作）相关工作任务，建立采集模型、治理模型；完成了2021年度业务数据资源共享交换工作（包括业务数据资源加工整合工作、业务数据资源共享交换工作）相关工作任务，保障了年度数据加工和共享工作；完成了2021年度数据链路监管及维护服务相关工作任务，对服务期内各项链路及时监管，并针对异常情况及时维护；完成了数据分析展现工作（包括跨业务数据专题库构建工作、数据统计分析专项工作、数据综合展示工作）相关工作任务，针对专题库、统计分析结果进行了视图设计及展现服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成数据链路监管工作 | 5大类21子类资源库 |  | 5大类21子类资源库 | 2 | 2
|  |  | 完成数据采集日常运行监管工作 | 7个系统数据采集任务 |  | 7个系统数据采集任务 | 2 | 2
|  |  | 完成数据治理日常运行监管工作 | 7个系统数据采集任务 |  | 7个系统数据采集任务 | 2 | 2
|  |  | 完成业务监管模型运行监管工作 | 4大类16个业务监管模型 |  | 4大类16个业务监管模型 | 2 | 2
|  |  | 完成数据共享模型运行监管工作 | 5大类82子类共享模型，48个核查模型 |  | 5大类82子类共享模型， 48个核查模型 | 2 | 2
|  |  | 完成新增数据采集工作 | 7个系统数据采集 |  | 7个系统数据采集 | 4 | 4
|  |  | 完成新增数据治理工作 | 7个系统数据治理 |  | 7个系统数据治理 | 4 | 4
|  |  | 完成信息资源加工整合工作 | 13项 |  | 13项 | 4 | 4
|  |  | 完成信息资源共享交换工作 | 5类24项 |  | 5类24项 | 4 | 4
|  |  | 完成专题库构建工作 | 2类 |  | 2类 | 4 | 4
|  |  | 完成统计分析专项工作 | 6次数据分析月报 |  | 6次数据分析月报 | 2 | 2
|  |  | 完成现有指标的分析展示维护工作 | 5大类310个指标 |  | 5大类310个指标 | 4 | 4
|  |  | 完成系统功能优化 | 2个系统 |  | 2个系统 | 2 | 2
|  |  | 完成新增指标的分析展示工作 | 176个 |  | 176个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 单日共享交换任务异常率 | ≤1.0% |  | 0.1% | 2 | 2
|  |  | 月系统故障率 | ≤0.5% |  | 0.1% | 2 | 2
|  | 进度指标 | 招标时间 | 2021年6月前 |  | 2021-07-01 | 2 | 0 | 偏差原因：受疫情原因，项目启动较晚，采购材料审核修改时间较长，履行招投标超过预定的时间。 改进措施：进一步提前启动项目材料的编制及审核工作，紧前开展采购工作。
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤278.1625万元 |  | 278.1625万元 | 2 | 2
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 资源中心运行情况 | 稳定运行率≥98% |  | 99% | 5 | 5
|  |  | 资源中心采集和治理功能 | 得到提升 |  | 得到提升 | 5 | 5
|  |  | 关于数据资源共享交换的相关要求 | 需要满足全市范围的数据共享交换 |  | 满足了全市范围的数据共享交换 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 服务领导决策 | 持续进行 |  | 持续进行 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 信息中心及相关业务处室工作人员满意度 | ≥ 90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98