## 党建服务
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度社会组织党建服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市社会组织管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 89.52 | 55.2222 | 45.1847 | 10 | 81.82% | 8.1823
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 89.52 | 55.2222 | 45.1847 | —— | 81.82% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过从综合党委党建工作保障、联合党委工作与活动保障等方面的培育扶持，完成综合党委党务人才能力提升；完成不少于54家联合党委的基础数据信息服务；完成综合党委阵地建设，做好庆祝建党100周年系列活动，激发基层组织活力。通过多措并举，推动社会组织党建从“建起来”向“动起来”“亮起来”发展。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 2021年社会组织党建服务项目从综合党委党建工作保障、联合党委工作与活动保障等方面进行培育扶持，完成综合党委500多名党务人才队伍的能力提升；完成54家联合党委的基础数据信息服务；完成综合党委阵地建设以及庆祝建党100周年6个“双百活动”，激发基层组织活力，推动社会组织党建从“建起来”向“动起来”“亮起来”发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1:综合党委党建活动阵地建设 | 购买不少于46份《支部生活》杂志 |  | 购买54份《支部生活》杂志 | 5 | 5
|  |  | 指标2:综合党委党务人才能力提升活动 | 5类活动， 不少于500人 |  | 5类活动，552人 | 5 | 5
|  |  | 指标3:党建基础数据信息服务 | 服务不少于46家联合党委党建基础信息 |  | 服务54家联合党委党建基础信息 | 5 | 5
|  |  | 指标4:综合党委庆祝建党100周年活动服务 | 表彰不少于60个先进集体和个人，举办不少于1场庆祝活动 |  | 表彰100个先进集体和个人，举办6场庆祝活动 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1:杂志及书籍发放及时率 | ≥90% |  | 95% | 5 | 5
|  |  | 指标2:党建基础数据信息及时准确率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标3:综合党委党务人才能力提升活动出席率 | ≥90% |  | 95% | 5 | 5
|  | 进度指标 | 指标1:工作开展及完成时间 | 1.综合党委党建活动阵地建设和综合党委党务人才能力提升活动、综合党委庆祝建党100周年活动服务计划于5月启动工作，11底前结束并完成。2.党建基础数据信息服务计划于3月启动工作，11底前结束并完成。 |  | 1.综合党委党建活动阵地建设和综合党委党务人才能力提升活动、综合党委庆祝建党100周年活动服务于5月启动工作，12月结束并完成。2.党建基础数据信息服务1月启动工作，11底结束并完成。 | 5 | 4 | 偏差原因:因疫情影响，相关工作不能及时开展。改进措施：提前谋划项目实施情况，视项目实施条件，抓紧实施项目。
|  | 成本指标 | 指标1:项目预算控制数 | 89.520000万元 |  | 45.184656万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 可持续影响指标 | 指标1:党建工作人才能力提升体系得到加强，各类党务人才的履职能力得到提高；党建基础数据信息服务更加规范 | 党务工作人才能力提升覆盖率≥90% 党建基础数据信息服务覆盖率≥90% 党建类杂志和书籍发放覆盖率100% |  | 党务工作人才能力提升覆盖率95% 党建基础数据信息服务覆盖率95% 党建类杂志和书籍发放覆盖率100% | 15 | 15
|  |  | 指标2:在围绕社会组织健康有序发展、促进基层社会治理等方面推动党的活动经常化 | 联合党委的活动参与率达到100%，党组织功能作用和党员作用发挥得到增强 |  | 联合党委的活动参与率达到95%，党组织功能作用和党员作用发挥得到增强 | 15 | 14 | 偏差原因：部分联合党委党务工作者因时间冲突请假。 改进措施：协调活动时间，加强活动管理。
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1:社会组织满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.1823