## 监管服务
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度社会组织监管服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市社会组织管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 596.8344 | 582.5574 | 556.5562 | 10 | 95.54% | 9.5537
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 596.8344 | 582.5574 | 556.5562 | —— | 95.54% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过开展不少于270家市级社会组织等级评估，不少于320家市级社会组织审计、编制北京市社会组织年检报告、社会组织日常监管、社会组织年检电子签章服务等工作，进一步推动社会组织管理制度改革，激发社会组织活力，发挥社会组织作用，促进社会组织健康有序发展。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 年内，对314家市级社会组织开展等级评估，对359家市级社会组织进行审计，编制北京市社会组织年检报告，加强社会组织日常监管，做好社会组织年检电子签章服务等工作，进一步推动社会组织管理制度改革，激发社会组织活力，发挥社会组织作用，促进社会组织健康有序发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1:社会组织等级评估数量 | 不少于270家 |  | 314家 | 5 | 5
|  |  | 指标2:社会组织审计数量 | 不少于320家 |  | 359家 | 5 | 5
|  |  | 指标3:北京市社会组织年检报告编制 | 编制1份《北京市社会组织年检报告》 |  | 编制1份《北京市社会组织年检报告》 | 4 | 4
|  |  | 指标4:社会组织监管服务－社会组织管理信息平台运营维护及信用信息采集服务 | 信息核对及维护不少于12000家 |  | 项目实施期跨年，暂无相关统计数据 | 4 | 3 | 偏差原因：项目为跨年度项目，工作正在进行中。 改进措施：按计划正常推进项目。
|  |  | 指标5:社会组织年检电子签章服务数量 | 完成全市不少于10000个社会组织数字证书云签章服务 |  | 完成12909个社会组织数字证书云签章服务 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 指标1:社会组织等级评估 | 评估机构通过评估发现问题并提出改进意见 |  | 评估机构通过评估发现问题并提出改进意见 | 4 | 4
|  |  | 指标2:社会组织审计 | 审计报告验收合格率达到100% |  | 审计报告验收合格率达到100% | 4 | 4
|  |  | 指标3:北京市社会组织年检报告编制 | 年检报告验收合格率达到100% |  | 项目实施期跨年，暂无相关统计数据 | 4 | 3 | 偏差原因：项目为跨年度项目，工作正在进行中。 改进措施：按计划正常推进项目。
|  |  | 指标4:社会组织监管服务－社会组织管理信息平台运营维护及信用信息采集服务 | 信息验收合格率达到100% |  | 项目实施期跨年，暂无相关统计数据 | 4 | 3 | 偏差原因：项目为跨年度项目，工作正在进行中。 改进措施：按计划正常推进项目。
|  |  | 指标5:社会组织年检电子签章服务数量 | 电子签章使用有效率达到100% |  | 电子签章使用有效率达到100% | 4 | 4
|  | 进度指标 | 指标1:工作开展及完成时间 | 5月底前完成政府采购意向公开，9月底前完成等级评估、审计等政府采购程序、12月底前完成全部工作 |  | 分别于2020年12月、2021年3月完成政府采购意向公开，5月完成年检电子签章服务、6月完成等级评估、审计等政府采购程序，12月底前完成全部工作。 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 指标1:项目预算控制数 | 596.834400万元 |  | 556.5562万元 | 4 | 4
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1:社会组织能力 | 充分发挥社会组织服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用，促进社会组织健康有序发展 |  | 充分发挥社会组织服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用，促进社会组织健康有序发展 | 7.5 | 7.5
|  |  | 指标2:社会组织等级评估 | 通过开展等级评估工作，发现社会组织问题为分级分类监管提供依据 |  | 通过开展等级评估工作，发现社会组织问题为分级分类监管提供依据 | 7.5 | 7.5
|  |  | 指标3:社会组织管理能力 | 建立健全社会组织管理体制机制，严格依法管理，不断把首都社会组织改革推向深入，促进社会组织健康有序发展 |  | 建立健全社会组织管理体制机制，严格依法管理，不断把首都社会组织改革推向深入，促进社会组织健康有序发展 | 7.5 | 7.5
|  |  | 指标4:对社会组织的综合监督力度 | 指导社会组织解决存在的问题，健全了社会组织内部治理机制，加强了对违法违规行为监管，提升了社会组织自身建设水平，促进社会组织健康有序发展 |  | 指导社会组织解决存在的问题，健全了社会组织内部治理机制，加强了对违法违规行为监管，提升了社会组织自身建设水平，促进社会组织健康有序发展 | 7.5 | 7.5
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1:社会组织等级评估参评单位满意度 | ≥90% |  | 未开展满意度调查，在实施过程中服务对象满意度较好 | 10 | 7 | 偏差原因：在项目结束后， 未及时开展满意度调查； 改进措施：及时开展满意度调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 93.5537