## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年市民政局“互联网+民政服务”能力提升和整合项目
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市委社会工委市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 566.58 | 338.72 | 338.1593 | 10 | 99.83% | 9.98
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 566.58 | 338.72 | 338.1593 | —— | 99.83% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 完成政府采购、进行需求调研与需求确认、根据进度要求开展相应开发工作。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 完成了政府采购、进行需求调研与需求确认、根据进度要求开展相应开发工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新增政务云虚拟机租用数量 | ≥58台 |  | 58台 | 10 | 10
|  |  | 全程交互咨询服务量 | ≥1万次 |  | 0 | 2 | 0 | 偏差原因：受市级主管部门审批滞后影响，项目未完成全部建设内容； 改进措施：后续严格按照进度计划开展项目实施管理。
|  |  | 向民政部金民工程信息系统上报数据量 | ≥1万条 |  | 313万条 | 6 | 6
|  |  | 民政对象办理医保免缴业务零跑动人次 | ≥1000人次 |  | 0 | 3 | 0 | 偏差原因：受市级主管部门审批滞后影响，项目未完成全部建设内容； 改进措施：后续严格按照进度计划开展项目、实施管理。
|  |  | 信息系统按照民法典新要求办理业务量 | ≥5000人次 |  | 80191次 | 3 | 3
|  |  | 执法检查职权履职率 | 100%全覆盖 |  | 未完成 | 2 | 0 | 偏差原因：受市级主管部门审批滞后影响，项目未完成全部建设内容； 改进措施：后续严格按照进度计划开展项目实施管理。
|  |  | 接入各区综合窗口系统的民政服务事项数量 | 增加1项 |  | 1项 | 5 | 5
|  |  | 采用ssl加密防护的信息系统数量 | ≥10个 |  | 0 | 2 | 0 | 偏差原因：受市级主管部门审批滞后影响，项目未完成全部建设内容； 改进措施：后续严格按照进度计划开展项目实施管理。
|  | 质量指标 | 系统故障率 | ≤5% |  | 1% | 8 | 8
|  | 进度指标 | 招标时间 | 2021年6月底前 |  | 2022-11-01 | 3 | 1 | 偏差原因：受市级主管部门审批滞后影响，项目招标时间较预期延后； 改进措施：后续将取得批复后申报预算。
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤566.58万元 |  | 338.15931万元 | 6 | 6
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 服务对象在业务办理过程中的好评比率 | ≥90% |  | 未开展 | 10 | 6 | 偏差原因：项目未完成，未开展满意度调查，但项目执行过程中反馈良好； 改进措施：后续严格按照进度计划开展项目实施管理。
|  |  | 系统使用时间 | ≥5年 |  | 5年 | 20 | 20
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象对社保免缴业务办理的满意度 | ≥95% |  | 未开展 | 5 | 2.5 | 偏差原因：项目未完成，未开展满意度调查，但项目执行过程中反馈良好； 改建措施：严格按照进度计划开展项目实施管理。
|  |  | 服务对象对社保改造后的婚姻登记系统使用的满意度 | ≥95% |  | 未开展 | 3 | 1.5 | 偏差原因：项目未完成，未开展满意度调查，但项目执行过程中反馈良好； 改建措施：严格按照进度计划开展项目实施管理。
|  |  | 群众咨询满意度 | ≥95% |  | 未开展 | 2 | 1.5 | 偏差原因：项目未完成，未开展满意度调查，但项目执行过程中反馈良好； 改建措施：严格按照进度计划开展项目实施管理。
总分 | [6 empty] | 100 | 80.48