## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市征地超转管理工作业务培训
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局征地后超转人员管理办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5.5 | 5.5 | 4.7875 | 10 | 87.05% | 8.7045
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5.5 | 5.5 | 4.7875 | —— | 87.05% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过开展全市各区的业务培训，提升基层工作人员的服务管理水平，加强各区之间工作交流，解决超转管理工作中存在的问题，从而更好的为超转人员服务。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 通过举办北京市征地超转工作业务培训会，传达上级指示和新出台的医疗政策，邀请市级相关部门领导和专家讲解医疗政策、信访政策和征地超转综合管理平台升级改造后的功能和操作方法，指导各区更好为超转人员服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 培训人数 | 50人 |  | 41人 | 5 | 4 | 因机构改革，人事调整，部分人员未到位。
|  |  | 培训时长 | 2天 |  | 2天 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训出席率 | ≥98% |  | 100% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 确定培训主题 | 4月底前 |  | 完成 | 5 | 5
|  |  | 发放培训通知 | 5月底前 |  | 2022-06-24 | 5 | 4 | 因疫情原因推迟。
|  |  | 完成培训 | 6月底前 |  | 7月14-16日 | 10 | 9 | 因疫情原因推迟。
|  | 成本指标 | 成本 | ≤5.500000万元 |  | 4.7875万元 | 10 | 10
| 效益指标 (30分) | 效益指标 | 培训人员覆盖范围 | 100% |  | 完成 | 30 | 30
| 满意度指标(10分) | 服务对象 满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.7045