## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 救助机构医疗救治、康复及餐饮服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市救助管理总站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 170.6671 | 170.6671 | 169.6958 | 10 | 99.43% | 9.9431
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 170.6671 | 170.6671 | 169.6958 | —— | 99.43% | ——
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标：为提高救助专业化水平，使北京市救助管理总站承担的长期滞留智障人员得到更全面的生活照料服务，解决长期滞留智障人员的基本生活起居，提高生活质量，引入社会力量参与长期滞留智障人员救助工作，为受助对象提供专业的医疗救治服务、教育康复服务，提供餐饮保障服务。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：使长期滞留智障人员得到全面的生活照料服务，解决长期滞留智障人员的基本生活起居，提高生活质量，引入社会力量参与长期滞留智障人员救助工作，为受助对象提供专业的医疗救治、教育康复服务，提供餐饮保障服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 医疗救治服务人员 | 5名 |  | 5名 | 5 | 5
|  |  | 教育康复人员 | 1名 |  | 1名 | 5 | 5
|  |  | 餐饮服务人员 | 12名 |  | 12名 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 工作规范率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 人员出勤率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 招标完成时间 | 2021年5月前 |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 终期验收时间 | 2021年12月15日前 |  | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 小于等于170.6671万元 |  | 169.695788万元 | 5 | 5
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 服务保障率 | 全时段100% |  | 100% | 40 | 40
总分 | [6 empty] | 100 | 99.94