## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021政务云租用与管理服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市委社会工委市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 618.6204 | 592.2202 | 592.2202 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 618.6204 | 592.2202 | 592.2202 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 项目总体目标（2021年5月——2022年6月）：按照社会建设和民政信息化整体需求，通过租用北京市市级政务云提供系统运行环境，完成12个月的政务院资源和服务租用工作，支撑各类业务系统的平稳高效运行。 年度目标：在2021年度按政务云资源实际使用时长完成政务云资源的各类租用服务，保障各个社会建设民政业务信息系统在2021年度平稳高效的运行。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 项目总体目标（2021年5月——2022年6月）：按照社会建设和民政信息化整体需求，通过租用北京市市级政务云提供系统运行环境，完成了5个月的政务院资源和服务租用工作，支了撑各类业务系统的平稳高效运行。 年度目标：在2021年度按政务云资源实际使用时长完成政务云资源的各类租用服务，保障了各个社会建设民政业务信息系统在2021年度平稳高效的运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 租用的CPU数量 | ≤1156个CPU |  | 1156个CPU | 5 | 5
|  |  | 租用的存储数量 | 普通存储≤40000GB， 高性能存储≤121272GB |  | 普通存储≤40000GB， 高性能存储≤121272GB | 5 | 5
|  |  | 数据库租用服务 | 12个月 |  | 5个月 | 4 | 3.3333 | 偏差原因：本项目为跨年项目，2021年服务期为六个月，项目启动时间延后一个月，实际数据库租用使用时间为5个月； 改机措施：科学制定跨年项目绩效目标值，尽早启动项目采购流程。
|  | 质量指标 | 政务云半年运行故障率 | ≤3% |  | ≤3% | 4 | 4
|  |  | 项目验收合格率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 网络和数据备份的切换 | ≤30分钟 |  | ≤30分 | 5 | 5
|  |  | 一般故障的排查解决 | ≤60分钟 |  | ≤60分 | 5 | 5
|  | 进度指标 | 政府采购时间 | 2021年5月完成政府采购 |  | 2021年7月完成 | 4 | 2.4 | 偏差原因：受疫情影响，政采启动时间延迟； 改进措施：尽早启动项目采购流程。
|  |  | 项目启动时间 | 2021-06-01 |  | 实际启动时间2021年8月份 | 4 | 2.4 | 偏差原因：受疫情影响，政采完成时间延迟； 改进措施：尽早启动项目采购流程。
|  |  | 项目初验时间 | 2021年12月31日前 |  | 2021年9月7日完成阶段性验收 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤618.620380万元 |  | 实际支出592.220249万元 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 政务云环境运行作用 | 可为社会建设和民政各类系统提供可靠的运行环境 |  | 为社会建设和民政各类系统提供了可靠的运行环境 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 对社会建设和民政各类业务系统的影响 | 有效支撑其运行，为我市社会建设和民政各项工作提供技术支撑保障 |  | 有效支撑社会建设和民政各类业务系统运行，为我市社会建设和民政各项工作提供技术支撑保障 | 15 | 15
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 政务云上系统业务单位满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.1333