## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 站内专业设备维保及检测
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市救助管理总站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 83.7147 | 65.9947 | 65.0173 | 10 | 98.52% | 9.8519
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 83.7147 | 65.9547 | 65.0173 | —— | 98.58% | ——
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标：通过全年日常维护保养，保障站内专业设备设施正常使用 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：全年站内设备设施正常运转
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 专业设备进行维护保养类别数量 | 8类 |  | 9类 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 保养工作规范率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 完成全年维保供应商选定时间 | 5月底前 |  | 5月底前 | 5 | 5
|  |  | 完成全年各类专业设备设施维修保养工作时间 | 12月底前 |  | 12月底前 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 83.714730万元内 |  | 65.994727万元 | 15 | 15
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 设备正常运转率 | 大于95% |  | 保持站内各项设备设施正常运转 | 30 | 30
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 全站人员对设备设施运转情况满意度 | 大于95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.85