## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 接济保障社会化服务经费
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市永定门接济服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 276.72 | 276.72 | 275.64 | 10 | 99.61% | 9.961
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 221.0629 | 221.0629 | 219.9829 | —— | 99.51% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 55.6571 | 55.6571 | 55.6571 | —— | 100% | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标：进行中心范围内防火防盗及车辆管理，预防和制止不安全行为发生，确保中心安全；保障服务中心接济人员及干部职工用餐安全，菜品质量及服务达到满意标准，保障中心接济工作任务顺利开展完成，确保首都和谐稳定。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：在中心范围内进行防火防盗及车辆管理，预防和制止不安全行为发生，确保了中心安全；保障服务中心接济人员及干部职工的用餐安全，菜品质量及服务达到满意标准，保障中心接济工作任务顺利开展完成，确保首都和谐稳定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1:聘请保安数 | 35人 |  | 以实际聘用为准 | 5 | 5
|  |  | 指标2:保安巡逻面积 | 约18000平米 |  | 实际巡逻面积约18000平米 | 5 | 5
|  |  | 指标3：聘用餐饮服务人员 | 15人 |  | 以实际聘用为准 | 5 | 5
|  |  | 指标4：开展餐饮服务区数量 | 3个餐饮区 |  | 在3个餐饮区服务 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1:保安出勤率 | ≥99% |  | 部分聘用的保安进京受限，存在在岗人员调整班次的现象 | 2 | 1.5 | 偏差原因：疫情原因导致聘用保安进京受限，在岗人员调整班次保证无空岗； 改进措施：充分考虑疫情影响因素，保障保安出勤率。
|  |  | 指标2:餐饮服务人员出勤率 | ≥99% |  | 出勤率达到标准 | 2 | 2
|  |  | 指标3:保安服务 | 应符合保安服务行业标准 |  | 符合标准 | 2 | 2
|  |  | 指标4：餐饮服务人员 | 需达到国家健康标准 |  | 符合标准 | 2 | 2
|  |  | 指标5：餐饮服务 | 达到餐饮服务标准 |  | 达到标准 | 2 | 2
|  | 进度指标 | 指标1:项目启动时间 | 不晚于2021年1月 |  | 2020年12月启动项目 | 4 | 4
|  |  | 指标2:招标启动时间 | 不晚于2021年1月 |  | 2021年3月启动招标 | 4 | 3 | 偏差原因：评审报告未出，无法确定采购上限。 改进措施：按计划进度正常推进项目。
|  |  | 指标3:合同签订 | 不晚于2021年2月 |  | 2021年5月签订合同 | 4 | 3 | 偏差原因：审批、招标程序未按照计划时间完成，导致合同签订时间略有滞后。 改进措施：按计划进度正常推进项目。
|  | 成本指标 | 指标1: 接济保障保安服务经费预算 | 控制在188.64万元以内 |  | 187.56万元 | 4 | 4
|  |  | 指标2: 接济保障餐饮服务经费预算 | 控制在88.08万元以内 |  | 88.08万元 | 4 | 4
| 效益指标（30分） | 效益指标 | 指标1:通过开展保安服务，实现保障中心安全，预防和制止不安全行为的发生，维护中心的安全稳定 | 有效保障 |  | 有效保障 | 15 | 15
|  |  | 指标2:通过聘用餐饮服务人员，维持中心正常运转，提升餐饮服务标准，保障接济人员用餐需求 | 有效保障 |  | 有效保障 | 15 | 15
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1:接济人员满意度 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2:工作人员满意度 | ≥99% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 97.461
中心领导：