## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 业务工作保障经费
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市永定门接济服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 75.6142 | 62.44 | 61.7386 | 10 | 98.88% | 9.888
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 35.8602 | 30.0703 | 29.3689 | —— | 97.67% | ——
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 39.754 | 32.3697 | 32.3697 | —— | 100% | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标：通过实施该项目，保障接济人员的医疗卫生、膳食日耗品、布草洗涤，以及中心的律师服务、网络服务、设备设施维护、垃圾及化粪池清运、供暖及应急等需求，满足中心日常需求，保障中心工作日常运行。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：通过实施该项目，满足了中心日常需求，保障了中心工作日常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1:清理接济人员全年的医疗医疗废物 | ≤500公斤 |  | ≤500公斤起运 | 2 | 2
|  |  | 指标2:购置防疫物资及医疗用品 | ≥200份 |  | 164份 | 2 | 1.64 | 疫情导致接济人员减少
|  |  | 指标3:维保消防设备、监控设备数量，进行电力向方检测 | 1套 |  | 已完成 | 2 | 2
|  |  | 指标4:布草洗涤、膳食日耗品需保障接济及工作人员 | 约4000人次 |  | 以实际发生量为准 | 2 | 0.89 | 疫情导致接济人员减少
|  |  | 指标5:聘请进行合同审核、法律咨询的法律顾问数量 | 1名/一年 |  | 1名/一年 | 2 | 2
|  |  | 指标6:网络租赁服务实施期 | 网络服务1年 |  | 网络服务1年 | 2 | 2
|  |  | 指标7:垃圾清运及化粪池清理频次 | 垃圾清运每日2次、化粪池清理全年≥3次 |  | 每日2次垃圾清运，全年3次清理化粪池 | 2 | 2
|  |  | 指标8：保障中心供暖季正常运行的供暖服务 | 保障正常运行 |  | 保障完成 | 2 | 2
|  |  | 指标9:处理中心各类应急突发事件 | 1件 |  | 处理应急事件1件 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 指标1:各类服务 | 均需按照国家规定标准执行 |  | 按标准执行 | 2 | 2
|  |  | 指标2:设备质量合格率 | ≥99% |  | 维保检测合格 | 2 | 2
|  |  | 指标3:设备故障率 | ≤1% |  | 无故障 | 2 | 2
|  |  | 指标4:机构运行保障率 | ≥99% |  | 正常运行保障 | 2 | 2
|  | 进度指标 | 指标1:完成防疫物资、医疗用品及膳食易耗品的购置的时间 | 2021年10月前 |  | 已完成 | 2 | 2
|  |  | 指标2:消防设备、监控设备检修频次 | 每年至少检修一次 |  | 已完成 | 2 | 2
|  |  | 指标3:布草洗涤频次 | 半年进行一次 |  | 全年完成一次 | 2 | 1 | 疫情导致接济人员减少
|  | 成本指标 | 指标1:医疗保障预算 | 控制在1.1万元内 |  | 0.54万元 | 2 | 1 | 疫情导致接济人员减少
|  |  | 指标2:设施设备维护费 | 预算控制在8.8万元内 |  | 6.7万元 | 2 | 1.5 | 按合同约定支付
|  |  | 指标3:布草洗涤 | 预算控制在2.1万元内 |  | 0.55万元 | 2 | 1 | 疫情导致接济人员减少
|  |  | 指标4:膳食日耗品 | 预算控制在5.8642万元 |  | 4.23万元 | 2 | 1.5 | 疫情导致接济人员减少
|  |  | 指标5:律师服务费 | 预算控制在6万元内 |  | 6万元 | 2 | 2
|  |  | 指标6:网络服务费 | 预算控制在7.896万元内 |  | 7.896万元 | 2 | 2
|  |  | 指标7:垃圾及化粪池清运 | 预算控制在4.1万元内 |  | 3.45万元 | 2 | 1.5 | 疫情导致接济人员减少，产生的垃圾量减少
|  |  | 指标8:供暖服务费 | 预算控制在29.754万元内 |  | 29.754万元 | 2 | 2
|  |  | 指标9:应急保障经费 | 预算控制在10万元内 |  | 2.62万元 | 2 | 2
| 效益指标（30分） | 效益指标 | 保障中心各项设备设施的正常运行 | 正常运行 |  | 正常运行 | 10 | 10
|  |  | 改善了中心的工作环境，提升办公条件 | 改善环境，提升办公条件 |  | 改善环境，提升办公条件 | 10 | 10
|  |  | 保障了接济人员的食宿及卫生需求 | 有力保障 |  | 有力保障 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1:中心工作人员满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 5
|  |  | 指标2:接济人员满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 93.918
中心领导：