## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 接济区、接待区、餐厅服务项目
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市马家楼接济服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 491.9128 | 491.9128 | 490.8 | 10 | 99.77% | 9.98
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 491.9128 | 491.9128 | 490.8 | —— | 99.77% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 1.通过政府采购服务人员，为中心餐厅、接济区、接待区工作提供各项服务保障，确保工作正常有序开展。 2.开展接济区消毒工作，确保随时接待接济人员。 3.中心日常监控工作，排除中心防火、防盗等安全隐患。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 1.通过政府采购服务人员，为中心餐厅、接济区、接待区工作提供了各项服务保障，确保了工作正常有序开展。 2.开展了接济区消毒工作，确保随时接待接济人员。 3.中心日常监控工作，排除中心防火、防盗等安全隐患。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1:提供餐厅食品加工、供餐服务 | 以实际服务人数为准 |  | 以实际服务人数为准 | 10 | 9.23 | 偏差原因： 绩效目标申报时的就餐人数是按上年数据测算的，受疫情影响和接访工作调整，就餐人数减少； 改进措施： 将进一步提高绩效目标设定合理性并提高项目内容安排的合理性。
|  |  | 指标2:接济区消毒面积13949平米 | 13949平米 |  | 10800平米 | 10 | 7.74 | 偏差原因： 因统计错误，13949平方米是3号接访楼1-5层总面积，接济具体区域为1-4层约10800平米； 改进措施： 以后年度将加强数据核对的精细程度。
|  |  | 指标3:接待区客房房间156间保洁 | 156间 |  | 156间 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目履约验收合格 | 合格 |  | 合格 | 10 | 10
|  | 进度指标 | 项目实施时间 | 全年365天每天保障 |  | 全年365天每天保障 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤491.9128万元 |  | 490.80万元 | 5 | 5
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 保障中心工作正常运转，维护社会稳定 | 保障中心工作正常运转，对维护社会稳定起到一定作用 |  | 保障中心工作正常运转，对维护社会稳定起到了一定作用 | 30 | 30
| 满意度指 标(10分) | 服务对象 满意度指标 | 驻中心工作人员满意度 | ≥90% |  | 98.48% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.95