## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 全市城乡社区居(村)委会电子地图绘制工作
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市委社会工委市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 65 | 65 | 55.3182 | 10 | 85.1% | 8.5105
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 65 | 65 | 55.3182 | —— | 85.1% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成城六区城乡社区居村委会电子地图的绘制，形成城六区全市统一的社区村电子地图。目前我市没有完整的社区（村）社区电子示意图。通过此项目，在前期各区县单独上报的社区（村）管辖范围示意图的基础上，通过地理信息软件进行拼接，描绘等方式，在全是基础底图的基础上形成一张完整的城六区社区（村）电子地图。该地图可供其他委办局，市相关部门共享和调用。 |  |  |  |  | 根据工作实际要求，已经完成城六区统一的电子社区（村）地图。在前期全市基础地图上，将各区的社区（村）边界，汇总成了一张全市统一的电子地图，可以供全市共享。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 城六区居（村）委会管理范围示意图 | ≥3500个 |  | 7120 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 电子地图验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 进度指标 | 项目开始时间 | 不晚于2021年5月 |  | 2021-07-20 | 3 | 2.4 | 偏差原因：由于项目招投标环节文件编制和审查滞后，导致启动和完成时间滞后； 改进措施：今后项目尽早启动文件编制和审查工作。
|  |  | 项目完成时间 | 不晚于2021年9月 |  | 2021-11-29 | 2 | 1.6 | 偏差原因：由于项目招投标环节文件编制和审查滞后，导致启动和完成时间滞后； 改进措施：今后项目尽早启动文件编制和审查工作。
|  |  | 项目验收时间 | 不晚于2021年11月 |  | 2021-11-30 | 3 | 3
|  |  | 收集汇总各区上报的示意图图片 | 2021年5月前完成 |  | 2021-08-30 | 1 | 0 | 偏差原因：由于项目开始时间滞后，导致此项工作完成时间滞后； 改进措施：今后尽早启动项目。
|  |  | 拼接整合各区上报的示意图图片 | 2021年8月前完成 |  | 2021-09-30 | 1 | 0 | 偏差原因：由于项目开始时间滞后，导致此项工作完成时间滞后； 改进措施：今后尽早启动项目。
|  | 成本指标 | 项目预算数控制数 | ≤65.0000万元 |  | 55.3182万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 电子地图对全市各委办局所起到的作用 | 形成一张电子地图，展示各社区村基础信息，与大数据资源中心对接，可供全市各委办局共享。 |  | 按照目标，已形成包含各区统一的电子地图，可以供全市委办局共享。 | 15 | 15
|  |  | 全市社区（村）电子示意图在数据支撑方面的影响 | 全市社区（村）电子示意图完成后，上传市资源中心可供相关委办局持续使用，为我市今后几年的相关工作提供社区（村）一级的数据支撑。 |  | 已在市资源中心发布该项目形成的图层，可供其他委办局调用，支持相关工作。 | 15 | 15
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 电子地图使用对象的满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.5105