## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 马家楼更换设备物资项目
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市马家楼接济服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 21.1885 | 21.1885 | 20.8955 | 10 | 98.62% | 9.86
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 21.1885 | 21.1885 | 20.8955 | —— | 98.62% | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 1.通过更换后厨设备、接待科布草以及网络防火墙，确保首都接济事业正常开展，膳食工作的正常进行，确保人身安全，我中心工作正常运转，数据传输安全等。 2.网络防火墙：按照北京市社工委市民政局“关于开展2020年网络安全检查工作的通知”要求，我中心购置网络防火墙，以保障国家局、市联席办、全国各省市接访工作组等驻中心工作单位数据传输的安全。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 1、通过更换后厨设备确保膳食工作的正常进行，确保人身安全，保障了中心工作正常运转；通过更换接待科布草确保首都接济事业正常开展，保障驻院外省市工作人员的住宿。 2、中心购置网络防火墙，保障了国家局、市联席办、全国各省市接访工作组等驻中心工作单位数据传输的安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1:后厨设备 | 更新冰柜2台，保鲜柜2台，蒸箱2台 |  | 6台 | 5 | 5
|  |  | 指标2:网络防火墙 | 购置网络防火墙一套 |  | 1套 | 5 | 5
|  |  | 指标3：布草 | 156个客房的布草更新 |  | 156个客房 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 产品规格 | 冰柜不锈钢四门，保鲜柜180*75*80，蒸箱燃气双门24层 |  | 按实际需求进行采购 | 5 | 5
|  |  |  | 布草分尺寸按需配置 |  | 按实际需求进行采购 | 5 | 5
|  |  |  | 绿盟NF防火墙系统 |  | 按实际需求进行采购 | 5 | 5
|  | 进度指标 | 完成进度 | 2021年3月份启动，2021年9月完成 |  | 2021年3月份启动，2021年9月完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算 | 项目预算控制数≤21.188500万元 |  | 项目执行数 20.8955万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (40分) | 社会效益指标 | 保障目标 | 保障本单位机构正常运转的可持续性，履行本单位职责 |  | 保障本单位机构正常运转的可持续性，履行本单位职责 | 40 | 40
总分 | [6 empty] | 100 | 99.86