## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 久敬庄安全设备购置
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市久敬庄接济服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1.588 | 1.588 | 1.252 | 10 | 78.84% | 7.8841
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1.588 | 1.588 | 1.252 | —— | 78.84% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过购置久敬庄消防必要设备，以满足中心场所内消防应急需求。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 按时按质完成，消除风险隐患，确保中心场所内消防安全可控。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 消防站 | 4套 |  | 4套 | 17.5 | 17.5
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 | 100% |  | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 进度指标 | 项目进度 | 3月底完成询价，4月底前采购合同签署，5月底完成设备交付验收 |  | 8月完成 | 10 | 5 | 偏差原因：受疫情影响，交货延期 改进措施：下一年度提前启动采购流程。
|  | 成本指标 | 设备采购经济性 | ≤1.588000万元 |  | 1.252万 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益指标 | 设备使用年限 | 3年 |  | 3年 | 15 | 15
|  |  | 设施正常运转率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.8841