项目支出绩效自评表

（    2021  年度）

| 项目名称 |  | 社会服务经费经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国民主促进会北京市委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社会服务处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 魏斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82218397 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 29.5 |  | 29.5 | 20.85 |  | 10 |  | 70.68% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 29.5 |  | 29.5 | 20.85 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 写春联、送文化下乡活动4次（写春联200幅、赠送书画作品60幅），贵州安龙、金沙支教活动2次（受益教师、学生2000），门头沟英语提升等帮扶项目（受益教师、学生4000）。 |  |  |  |  |  | 写春联、送文化下乡活动4次（写春联4500幅），贵州安龙、金沙支教活动2次（受益教师、学生2000），门头沟英语提升等帮扶项目 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（10分） | 写春联 |  | 春联≥200幅 |  | 春联4500副 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 送文化下乡活动 |  | ≥4次 |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标（20分） | 受益师生 |  | ≥2000人次 |  | ≥2000人次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 参加活动书画家 |  | 20位 |  | 23位 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 严格按工作计划完成 |  | 按照计划完成目标任务 |  | 按照计划完成目标任务 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 控制在预算范围内 |  | 29.5万元 |  | 20.85万元 | 10 |  | 7 |  | 项目资金有结余 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 实施助残扶困服务乡村振兴项目 |  | 实施助残扶困服务乡村振兴项目 |  | 实施助残扶困服务乡村振兴项目，为残障人士及家庭提供公益的康复咨询指导、康复训练、心理疏导、社会适应等帮扶服务，为补齐农村医疗卫生等公共服务短板贡献力量 | 15 |  | 14 |  | 社会效益指标不明确，成果展示有待进一步收 |  |
|  |  | 可持续性指标（15分） | 立足乡村振兴战略实施，积极整合资源，助力乡村经济社会发展 |  | 立足乡村振兴战略实施，积极整合资源，助力乡村经济社会发展 |  | 立足乡村振兴战略实施，积极整合资源，助力乡村经济社会发展，联合民进北京农学院支部、门头沟区工委等，打造雁翅镇松树村、黄土坡果园旅游项目，深入推进乡村文化旅游融合，助力农民增收 | 15 |  | 13 |  | 可持续影响指标不明确，成果展示有待进一步收 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 当地有关部门、师生和村民满意度 |  | ≧90% |  | ≧95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。