项目支出绩效自评表

（    2021  年度）

| 项目名称 |  | 组织建设经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国民主促进会北京市委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 组织建设处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨雪平 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82218359 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 26.1 |  | 26.1 | 24.90 |  | 10 |  | 95.40% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 26.1 |  | 26.1 | 24.90 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 着力抓好组织建设与会员发展，提高会员参政议政能力水平，为民进发展打牢组织基础。 |  |  |  |  |  | 抓好组织建设发展工作，不断激发组织活力，增强组织整体功能，夯实履职组织基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（10分） | 发展会员 |  | 300人 |  | 320人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 组织集体学习 |  | 10次 |  | 15次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标（20分） | 提高新会员履职能力 |  | 提高新会员履职能力 |  | 达到预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 会员信息管理 |  | 会员信息数字化9000卷 |  | 9412卷 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 按工作计划完成 |  | 按照计划完成目标任务 |  | 按照计划完成目标任务 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 控制在预算范围内 |  | 26.1万元 |  | 24.90万元 | 10 |  | 9 |  | 项目资金有结余 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 强化上下联动、横向合作、内外协作 |  | 强化上下联动、横向合作、内外协作 |  | 强化上下联动、横向合作、内外协作，推动市区两级宣传思想阵地建设、宣传干部队伍建设和制度建设，努力发挥新闻宣传工作角度展现了北京民进和各级组织建设与履职全貌，有力扩大了北京民进影响力 | 15 |  | 13 |  | 社会效益指标不明确，成果展示有待进一步收 |  |
|  |  | 可持续性指标（15分） | 积极对标对表“四新”“三好”总要求，建立健全组织工作机制 |  | 积极对标对表“四新”“三好”总要求，建立健全组织工作机制 |  | 积极对标对表“四新”“三好”总要求，建立健全12项组织工作机制，统领领导班子建设、基层组织建设、代表人士队伍建设和组织发展等工作，不断激发组织活力，增强组织整体功能，夯实履职组织基础。 | 15 |  | 13 |  | 可持续影响指标不明确，成果展示有待进一步收 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标（10分） | 会员满意度 |  | 90% |  | 95% | 10 |  | 8 |  | 满意度指标不明确，成果展示有待进一步收 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.5 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。