附件1-1

项目支出绩效自评表

（   2021  度）

| 项目名称 |  | 调查研究经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国民主促进会北京市委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 议政调研处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张瑞芳 |  |  |  |  | 联系电话 | 82218370 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 37.23 |  | 37.23 | 31.23 | 10 |  | 84.05% |  | 8.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 37.23 |  | 37.23 | 31.23 | — |  | 84.05% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 进一步完善参政议政工作机制，加强在文化、教育、出版领域的深入调查研究，着力提高议政建言质量，巩固北京民进参政议政品牌，力争在老阵地有新作为。 |  |  |  |  |  | 该项目按照预算总体要求，组织相关人员开展工作，全面完成了项目的目标，并取得较大成绩。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分） | 数量指标 | 调研报告 |  | 10份 |  | 56份 | 5 | 4 |  | 进一步加强重点工作的调研 |  |
|  |  |  | 社情民意信息 |  | 100份 |  | 422份 | 5 | 3 |  | 反应内容亮点提高 |  |
|  |  |  | 形成议政会等高层次协商发言 |  | 3篇 |  | 5篇 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 统战部课题优秀成果 |  | 3篇 |  | 5篇 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 被上级部门采用信息 |  | 10篇 |  | 174篇 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 提交市政协提案 |  | 5篇 |  | 9篇 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 课题按时结题率 |  | ＞95% |  | ＞95% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 37.23 |  | 31.23 | 10 | 8 |  | 因疫情原因调研工作减少 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 社情民意信息采用率 |  | 30% |  | 38.94% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社情民意信息质量提高 |  | 显著 |  | 显著 | 10 | 9 |  | 虽然已有显著效果，但仍有进一步提升空间。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升信息工作能力，创新信息人才培养机制。 |  | 信息工作与常规工作相结合，建立信息、调研、民主监督融合促进工作模式。 |  | 显著 | 10 | 8 |  | 提高信息工作能力 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  | 服务对象满意度≥95% |  | 基本达到预期指标且效果较好 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.4 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。