项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 教育教学保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京体育职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李建亚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87806950 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 125.4645 | 125.4645 |  | 120.752258 |  | 10 |  | 96.24% |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 125.4645 |  | 120.752258 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障学院教学、科研质量，教学运行平稳顺利按计划进行。 |  |  |  |  |  | 保障学院教学、科研、教学运行平稳完成2021年度计划目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 授课课时 |  |  | 1500学时 | 1626学时 | 2 |  | 2 |  | 教学计划和实际开课学时误差 |  |
|  |  |  | 运维服务报告 |  |  | 4次 | 4次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 网络、服务器巡检 |  |  | 12次 | 12次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 论文指导 |  |  | 32人 | 32人 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 继续教育学时 |  |  | 90学时 | 90学时 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 期刊购买数量 |  |  | 70种 | 85种 | 2 |  | 2 |  | 实际征订需求大于计划 |  |
|  |  |  | 课题研究 |  |  | 8个 | 11 | 2 |  | 2 |  | 教委2项课题和市体育局1项课题需本校资助，因此比原计划培加3项课题。 |  |
|  |  |  | 参加国内论坛 |  |  | 3次 | 3次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 学生资助 |  |  | 301人 | 238人 | 8 |  | 7 |  | 对人数估计不足 |  |
|  |  | 质量指标 | 服务响应时间 |  |  | 7*24小时 | 7*24小时 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 网络设备备份质量 |  |  | 达到合格标准/技术参数 | 达到合格标准/技术参数 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 教学质量 |  |  | 无教学事故 | 无教学事故 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 教育学习成绩 |  |  | 学习合格证书 | 学习合格证书 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 期刊质量 |  |  | 优先征订国家优秀、推荐期刊 | 优先征订国家优秀、推荐期刊 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 课题研究 |  |  | 规范有序展开研究，取得相关研究成果 | 规范有序展开研究，取得相关研究成果 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 学术论坛 |  |  | 根据学术论坛开展情况组织教师开展论文投稿5-6篇，3-4篇进入交流环节 | 投稿4篇 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 资助资金 |  |  | 及时足额下发学生 | 及时足额下发学生 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  |  | 2020年7月前 | 2020年7月前 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 教学进度 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 课题研究 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 资助资金下发完成情况 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 125.4645万元 | 120.752258万元 | 6 |  | 5.7 |  | 因疫情，会议费和差旅费无法管正常使用。未来应考虑突发状况应对 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 专业人员能力提升 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 学生综合文化素质提升 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 研究成果准时转化 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 学院教学建设发展 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 受助学生学习情况水平 |  |  | 受助学生学习情况测量80%以上良好 | 受助学生学习情况测量80%以上良好 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教师、教练满意度 |  |  | 80% | 95% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 家长、学生满意度 |  |  | 80% | 95% | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.3 |  |  |  |