项目支出绩效自评表

(2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市特色高水平骨干专业（群）-运动与健康专业群建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京体育职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨阳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13671370179 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 432.644 |  | 432.644 | 426.645611 |  | 10 |  | 98.61% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 432.644 |  | 432.644 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 构建学校、运动队、企业“共建、共育、共管”的机制，形成人才培养主体的“三元化”，形成“三元互融、学训同步、阶梯递进”的人才培养模式。提升学生专项体育技能、较强实践能力以及生活与运动融合的多元化综合能力，促使学生增强核心竞争力，提升学生就业率。成立专业群建设指导委员会，统筹开展专业建设、教育教学改革、人才培养等方面建设，提升专业群建设的质量和水平。建立专业群质量评价标准，依据专业群建设指导委员会在建设中诊断的问题，采取改进措施，提出改进建议并出具整改方案，保证专业群建设目标的达成。 |  |  |  |  |  | 完成课程体系构建；制定运动与健康专业群课程标准、教学标准、信息化教学资源建设标准。开发活页式教材。建立学训同步的实训基地，建立多元参与的“一平台，三中心”的技术技能平台；形成高端化、国际化、协同化的人才培养特色；成立专业群建设指导委员会。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 课程思政教学案例 |  | 1个 |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 国家二级运动员比例达到 |  | 92% |  | 92% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 课程标准 |  | 5个 |  | 5 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 实际使用信息化教学资源的课程占学期开设本课程的教学班次比例 |  | 50% |  | 100% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 活页式教材 |  | 5门 |  | 2 | 2 |  | 1 |  | 因疫情原因，完成了两教材，其余三门在出版中 |  |
|  |  |  | 校级课题 |  | 2项 |  | 8 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 纵向课题 |  | 2个 |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 横向课题 |  | 1个 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 论文发表 |  | 4篇 |  | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 高级职称教师占比 |  | 50% |  | 50% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 社会培训 |  | 1050人天 |  | 2000 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 实习实训室 |  | 2个 |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 智慧教室 |  | 1间 |  | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 信息化建设 |  | 1项 |  | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 实践教学基地合格率 |  | ≥98% |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 科研成果发表率 |  | 100% |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 课程建设合格率 |  | ≥98% |  | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 课程思政教学案例 |  | 2021/10月 |  | 2022/1 | 2 |  | 1 |  | 按时完成了，但总体工作安排根据领导时间做了调整，验收时间错后。 |  |
|  |  |  | 国家二级运动员比例 |  | 2021年12月 |  | 2021.12 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 课程标准 |  | 2021年/12月 |  | 2021.12 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 活页式教材 |  | 2021/12 |  | -- | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 社会培训 |  | 2021年/12月 |  | 2021.12 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 校级课题 |  | 2021年12月 |  | 2021.12 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 纵向课题 |  | 2021年12月 |  | 2021.12 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 横向课题 |  | 2021年12月 |  | 2021.12 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 实习实训室 |  | 2021年/10月 |  | 2021.10 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 智慧教室 |  | 2021年/8月 |  | 2021.8 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 信息化建设 |  | 2021年/12月 |  | 2021.12 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制成本 |  | 成本控制在批复金额之内 |  | 432.644 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 |  | 面向体育产业和体育企业岗位需求，调整课程标准，对接行业岗位标准，引入国际先进训练模式，高质量完成信息化资源建设，通过专业群运动与健康产技术技能平台，实现成果共享。 |  | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 培养学生专项技能、较强实践能力以及生活与运动融合的多元化综合能力，增强学生核心竞争力，适应产业发展要求，提升学生就业率。整合专业群的设施、设备、师资等资源，为退役运动员、志愿者、北京市中小学、及企事业单位提供有针对性的技术、培训服务，提升学校社会影响力。 |  | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 明确以立德树人为根本任务，以思政教育改革为引领，对接群众体育和体育产业的蓬勃发展对专业人才培养的需要，创新才培养模式初现效果，育人模式三元发力稳步推进，课堂信息化，教材立体化，教学内容和岗位对接精准化。课堂革命取得成效，教学质量持续提高。 “双师型”队伍实现“德技双馨”。多元参与的“一平台，三中心”的产教融合型技术技能平台更加完善。以体育技能培训为特色的社会服务能力稳步提升。国际先进训练模式引入，师资国际化。为促进北京国际化体育中心城市、“双奥”城市建设、推进京津冀体育的协同发展、助推早日实现体育强国梦做出贡献。 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教师满意度 |  | 满意度测评达到≥99% |  | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  | 满意度测评达到≥98% |  | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 社会人员满意度 |  | 满意度测评达到≥95% |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.9 |  |  |  |