项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 冰球技能工作室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京体育职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李铂 |  |  |  |  | 联系电话 | 67228491 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 403.2256 | 395.3332 |  | 348.12541 | 10 |  | 88.05% |  | 8.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 395.3332 | 395.3332 |  | 348.1254 | — |  | 88.05% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 建设冰球虚拟训练中心，修订人才培养方案，创新人才培养模式保障业冰球技能大师工作室业务顺利有序开展。 |  |  |  |  |  | 完成预期目标 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 师资培训 |  |  | 10人次 | 40人次 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 调研 |  |  | 4次 | 1次 | 2 | 1 |  | 疫情原因，外出调研取消 |  |
|  |  |  | 提升社会服务能力 |  |  | 30人次 | 0 | 1 | 0 |  | 疫情原因，社会培训取消 |  |
|  |  |  | 召开研讨会、论坛 |  |  | 1次 | 0 | 1 | 0 |  | 疫情原因，论坛取消 |  |
|  |  |  | 冰球虚拟实训中心 |  |  | 1个 | 1个 | 12 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 学生培养 |  |  | 10人次 | 45人次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 研发课程 |  |  | 1门 | 2门 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 行业专家进校园 |  |  | 10人次 | 10人次 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 师资培训 |  |  | 获取证书1人次 | 获取证书5人次 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 调研 |  |  | 调研报告4篇 | 调研报告1篇 | 1 | 0.3 |  | 疫情原因，只完成1次调研 |  |
|  |  |  | 冰球虚拟实训中心 |  |  | 完成建设 | 完成建设 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 社会培训 |  |  | 完成30人次 | 0 | 1 | 0 |  | 疫情原因，培训未能如期进行 |  |
|  |  |  | 学生培养 |  |  | 参加赛事1次 | 参加赛事3次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 课程研发 |  |  | 研发课程1门 | 研发课程2门 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 研讨会、论坛 |  |  | 完成1次 | 0 | 1 | 0 |  | 疫情原因，研讨会未能举办 |  |
|  |  |  | 行业专家进校园 |  |  | 完成讲座授课 | 完成讲座授课 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 师资培训 |  |  | 按教学进度执行 | 12月 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 冰球虚拟实训中心建设 |  |  | 12月 | 12月 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 调研 |  |  | 11月 | 8月 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 12月 | 12月 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 |  |  | 395.3332 | 348.1254 | 6 | 5 |  | 疫情影响 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会服务 |  |  | 完成社会培训30人次，提高社会服务能力 | 0 | 1 | 0 |  | 疫情影响 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 教学能力 |  |  | 提升教学团队水平 | 提升教学团队水平 | 8 | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 |  |  | ≥85% | ≥90% | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.1 |  |  |  |