项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 退役运动员经济补偿金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育专业人员管理中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 金志伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87100225 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1792.190000 | 1792.190000 |  | 1792.190000 |  | 10.00 |  | 100% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1792.190000 | 1792.190000 |  | 1792.190000 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据国家及北京市相关政策，为本市退役运动员发放经济补偿金。 |  |  |  |  |  | 严格落实北京市有关运动员退役经济补偿费政策，确保本市退役运动员发放经济补偿金得到保障。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 |  |  | 98人 | 98人（另为1名退役运动员发放调标补差费） | 15.00 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 经济补偿费发放质量 |  |  | 依照国家级北京市相关政策及工作流程顺利有序开展，符合有关文件要求。 | 依照国家级北京市相关政策及工作流程顺利有序开展，符合有关文件要求。 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 发放时间 |  |  | 12月前 | 12月前 | 15.00 |  | 14.00 | 社平工资作为退役运动员经济补偿金计算依据，2020年全口径城镇单位就业人员平均工资的发布较往年有所滞后，9月份公布，受其影响，退役运动员经济补偿金发放时间有一定延后。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 1792.19万元 | 1792.19万元 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 退役运动员安置工作 |  |  | 认真做好退役安置工作，切实保障退役运动员切身利益，解决运动员后顾之忧 | 认真做好退役安置工作，切实保障退役运动员切身利益，解决运动员后顾之忧 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 退役运动员对发放经济补偿金工作的满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 15.00 |  | 15.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 99.00 |  |  |