项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 体育教练员系列职称评审费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育专业人员管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 金志伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87100225 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.120000 | 5.120000 |  | 5.120000 |  | 10.00 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5.120000 | 5.120000 |  | 5.120000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据每年北京市人力社保局职称评价工作安排的通知，组织我市高、中、初级体育教练员职称评审工作，具体为审核和收取体育教练员申报材料，组织评委会专家进行答辩和评审，确保顺利完成我市高、中、初级体育教练员职称评审工作。 |  |  |  |  |  | 顺利完成我市高中初级体育教练员职称评审工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放人次 |  |  | 64人次 | 64人次 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 职称评审费发放质量 |  |  | 顺利完成我市高、中、初级体育教练员职称评审工作 | 顺利完成我市高、中、初级体育教练员职称评审工作 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 职称评审费发放完成时间 |  |  | 12月前 | 12月前 | 10.00 |  | 9.00 |  | 北京市体育教练员职称申报工作按照市人力社保局统一安排，于2021年5月初正式启动。评委会专家根据参评人员论文、业绩和答辩等情况，对申报人进行认真、全面的评议，评委会专家于下半年参与职称答辩和职称评审工作，所以发放时间有所延迟。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 5.12万元 | 5.12万元 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进竞技体育事业健康可持续发展 |  |  | 发挥好人才评价“指挥棒”作用，为体育教练员人才发挥作用、施展才华提供更加广阔的天地，让作出贡献的人才有成就感、获得感。 | 发挥好人才评价“指挥棒”作用，为体育教练员人才发挥作用、施展才华提供更加广阔的天地，让作出贡献的人才有成就感、获得感。 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参与职称评审专家对评审工作的满意度； |  |  | ≥95% | 100% | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  |  | 申报职称评审教练员对评审工作的满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 99.00 |  |  |  |