项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 体育行业职业技能鉴定工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育专业人员管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姜昕昕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83156180 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 139.179000 | 139.179000 |  | 86.753030 |  | 10.00 |  | 62.30% |  | 6.23 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 119.079000 | 119.079000 |  | 65.863031 |  | — |  | 65.90% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 20.10000 | 20.100000 |  | 20.890000 |  | — |  | 103.90% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.通过对体育行业各鉴定项目进行规范性职业资格考试，达到进一步提升体育行业从业人员素质、增强技能水平、规范人员管理、保障体育健身消费者的合法权益，建立良好的体育健身市场秩序的目的。 2：通过前期调研、专家交流、制冷系统节能操作、冰面作业、冰具磨刀相关培训标准及教材审定，并进行技能展示、供需对接等一系列活动，分阶段完成冰上专业技能人才培养的大目标，缓解冰上人才供需不足的矛盾。 3.针对冰上专业技术骨干供给不足的现状，举办冬季项目场馆保障核心力量的制冰师、器材师等专业技术骨干培训班，解决冰上骨干的供需矛盾。 4.全国体育行业职业技能大赛每两年举办一次，为体育行业职业技能类全国最高规格比赛。检阅并展示各省市体育职业技能鉴定成果和风采。通过备战，选拔一批德才兼备的优秀高技能人才，建设我市体育行业高技能人才骨干队伍。 5.通过备战，选拔一批德才兼备的优秀高技能人才，建设我市体育行业高技能人才骨干队伍；通过参赛，展现北京社会体育指导员精神风貌和职业水平，为首都争光添彩，为促进健身行业发展、为全民健身事业贡献力量。 |  |  |  |  |  | 1.2021年在做好各项疫情防控措施的同时，全年预计鉴定50批次，实际完成53批次，2493人次的鉴定，取证人数1798人，合格率达到72.1%，高质量完成鉴定任务。 2. 活动以“保障冬奥技能人才需求，建立冰上专业人才体系”和“厚植冬奥人才根基，夯实冰雪产业基础”为主题，并推出了我国首本关于冰上项目专业技能人才培训资料--《北京市冰上项目专业技能人才培训教材（初级）2021试行版》。共577人通过线上直播观看参与了本次活动。 3. 培训班的开设旨在培养符合新时代对于专业技能人才的需求和适应冰雪行业发展大趋势“一专多能”的复合型人才。超过155人报名参与培训学员。培训班的举办为推动我国冰上运动产业长远发展，培养专精尖冰上专业技能人才做出了重要带动作用。 4.通过本次比赛选拔出多名优秀选手备选参加第五届全国体育行业职业技能大赛。 5.根据国家体育总局人力资源开发中心《全国体育行业职业技能大赛组委会关于延期举办2021年全国体育行业职业技能大赛决赛阶段比赛的通知》（体人力字〔2021〕154号）的文件内容，大赛延期举办。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标70% | 数量指标30%（29.5） | 指标1：日常鉴定批次50批次 |  |  | 50批次 | 53批次 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：举办京津冀冰上技能人才标准审定及展示活动线下约100人 |  |  | 100人 | 577人 | 6.50 |  | 6.50 |  | 因疫情原因，线下活动改为线上观看直播的形式 |  |
|  |  |  | 指标3：举办冰上专业技术骨干培训班30人 |  |  | 30人 | 155人 | 6.00 |  | 6.00 |  | 因疫情原因，改为线上网络授课的形式 |  |
|  |  |  | 指标4：举办北京市职业技能大赛暨全国选拔赛约30-40人参加 |  |  | 30 -40人 | 45人 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：组织10人参加全国职业技能大赛人数 |  |  | 10人 | 0 | 0.50 |  | 0.00 |  | 根据国家体育总局人力资源开发中心《全国体育行业职业技能大赛组委会关于延期举办2021年全国体育行业职业技能大赛决赛阶段比赛的通知》（体人力字〔2021〕154号）的文件内容，大赛延期举办 |  |
|  |  | 质量指标20%（19.3） | 指标1：鉴定合格率能达到60以上%，实际合格率为72.1% |  |  | 60% | 72.1% | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：举办京津冀冰上技能人才标准审定及展示活动预计100人参与。实际组织有序，效果良好，线上参与人数577人 |  |  | 100人 | 577人 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：举办冰上专业技术骨干培训班合格率在85%以上。实际参与培训学员132人，合格人数98人 |  |  | 85% | 74% | 1.50 |  | 1.30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：通过举办北京市职业技能大赛暨全国选拔赛，选拔人才参与全国技能赛。8人进入备选名单 |  |  | 8人 | 8人 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：参加全国职业技能大赛 |  |  | 1次 | 0.00 | 0.5 |  | 0.00 |  | 根据国家体育总局人力资源开发中心《全国体育行业职业技能大赛组委会关于延期举办2021年全国体育行业职业技能大赛决赛阶段比赛的通知》（体人力字〔2021〕154号）的文件内容，大赛延期举办 |  |
|  |  | 时效指标10%（8.5） | 指标1：依据鉴定计划按要求组织完成 |  |  | 100% | 100% | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：京津冀冰上技能人才标准审定及展示活动12月14日举办 |  |  | 1.5天 | 3天 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：冰上专业技术骨干培训班12月14日-15日举办 |  |  | 4天 | 2天 | 1.00 |  | 0.50 |  | 因疫情原因，按照北京市防疫政策，调整了培训形式和结构，前期录制了多门培训课程，在培训班举办期间设置多个线上直播课堂，培训班实际举办天数2天 |  |
|  |  |  | 指标4：北京市职业技能大赛暨全国选拔赛12月17日举办 |  |  | 1天 | 1天 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：参加全国职业技能大赛 |  |  | 3天 | 0 | 0.50 |  | 0.00 |  | 根据国家体育总局人力资源开发中心《全国体育行业职业技能大赛组委会关于延期举办2021年全国体育行业职业技能大赛决赛阶段比赛的通知》（体人力字〔2021〕154号）的文件内容，大赛延期举办 |  |
|  |  | 成本指标10%（9） | 指标1：鉴定日常项目工作经费预算控制数为77.399万元 |  |  | 77.399万元 | 38.567231 | 1.00 |  | 0.50 |  | 2021年严格落实北京市政府疫情防控相关规定及要求，多次暂停鉴定工作原定计划任务，使鉴定相应产生的费用未全部支出，且我中心于2021年己申报核减预算，实际财政未收回 |  |
|  |  |  | 指标2：京津冀冰上技能人才标准审定及展示活动项目预算控制数为20.89万元 |  |  | 20.89万元 | 20.89万元 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：冰上专业技术骨干培训班项目预算控制数为10.948万元 |  |  | 10.948万元 | 10.948万元 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：举办北京市职业技能大赛暨全国选拔赛项目预算控制数为17.355万元 |  |  | 17.355万元 | 17.355万元 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：全国职业技能大赛参赛经费项目预算控制数为12.587万元 |  |  | 12.587万元 | 0 | 0.50 |  | 0.00 |  | 根据国家体育总局人力资源开发中心《全国体育行业职业技能大赛组委会关于延期举办2021年全国体育行业职业技能大赛决赛阶段比赛的通知》（体人力字〔2021〕154号）的文件内容，大赛延期举办，预算不能执行。我中心于2021年申请核减预算，实际财政未收回 |  |
|  | 效益指标:10%（9.5） | 效益 指标 | 指标1：在严格落实各项防疫措施和疫情反复情况下，做好鉴定复工复产工作，帮助更多的从业人员获取国家职业资格证书，促进体育市场良性、有序发展 |  |  | 100% | 100% | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：通过活动达到保障冬奥技能人才需求和建立冰上专业人才体目的，推出了我国首本关于冰上项目专业技能人才培训资料--《北京市冰上项目专业技能人才培训教材（初级）2021试行版》 |  |  | 100% | 100% | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：通过培训，为推动我国冰上运动产业长远发展，培养专精尖冰上专业技能人才做出了重要带动作用 |  |  | 100% | 100% | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：通过举办2021年北京市体育行业职业技能大赛暨第五届全国体育行业职业技能大赛选拔赛，搭建平台，遴选出优秀人才参加“第五届全国体育行业职业技能大赛” |  |  | 100% | 100% | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：参加第五届全国体育行业职业技能大赛，为北京市争光 |  |  | 100% | 0 | 0.50 |  | 0.00 |  | 根据国家体育总局人力资源开发中心《全国体育行业职业技能大赛组委会关于延期举办2021年全国体育行业职业技能大赛决赛阶段比赛的通知》（体人力字〔2021〕154号）的文件内容，大赛延期举办 |  |
|  | 满意度 指标10%（9.5） | 服务对象满意度指标 | 指标1：对鉴定组织实施流程满意度 |  |  | 100% | 100% | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：对组织京津冀冰上技能人才标准审定及展示活动项目满意度 |  |  | 100% | 100% | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：对组织冰上专业技术骨干培训班项目满意度 |  |  | 100% | 100% | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：对组织2021年北京市体育行业职业技能大赛暨第五届全国体育行业职业技能大赛选拔赛项目满意度 |  |  | 100% | 100% | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：对组织第五届全国体育行业职业技能大赛项目满意度 |  |  | 100% | 0 | 0.50 |  | 0.00 |  | 根据国家体育总局人力资源开发中心《全国体育行业职业技能大赛组委会关于延期举办2021年全国体育行业职业技能大赛决赛阶段比赛的通知》（体人力字〔2021〕154号）的文件内容，大赛延期举办 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 91.53 |  |  |  |