项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 离退休干部党建教育活动等经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育局离退休人员服务中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 祁波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67276054 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 76.025 |  | 76.025 | 34.422764 |  | 10 | 45.28% |  | 4.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 76.025 |  | 76.025 | 34.422764 |  | — | 45.28% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 贯彻落实全国老干部局（处）长会议、市委、市直老干部工作会议精神，完成全年2次学习班，加强离退休干部思想政治引领和党组织建设，统一思想和认识，凝聚智慧和力量。紧密联系老同志精神生活，引导老同志坚守共产党人精神高地。 开展形式多样的文体活动，丰富离退休老同志的离退休生活；在重要节日（如元旦、春节、重阳节）、特殊节点（如七一、八一）走访慰问离退休同志。 为离退休老同志进行健康体检，为老同志的身体健康保驾护航。 |  |  |  |  |  | 2021年5月顺利完成上半年(第1次)理论学习班，效果良好。因受疫情影响，下半年（第2次）理论学习班未举办。 2021年上半年开展了春秋活动，合唱团日常训练活动，丰富了离退休老同志的离退休生活，下半年因新冠肺炎疫情因素影响，部分活动未开展；在重阳节、特殊节点走访慰问离退休同志。 2021年5月组织老同志进行健康体检，为老同志身体健康保驾护航。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 合唱团日常训练及演出活动 |  | 40次 |  | 16次 | 5 | 2 |  | 受疫情因素影响，下半年未开展活动 |  |
|  |  |  | “八一”慰问、“敬老月”慰问、春游活动、春节团拜会等 |  | 4 |  | 3 | 5 | 3.75 |  | 受疫情影响无法正常开展 |  |
|  |  |  | 组织老同志健康体检 |  | 1 |  | 1 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 活动完成质量 |  | 100% |  | 100% | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 活动进度 |  | 年度计划推进 |  | 部分按进度计划推进 | 10 | 7 |  | 受疫情影响无法按年度计划推进 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 76.025 |  | 34.422764 | 10 | 4.5 |  | 受疫情影响部分项目无法正常开展 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 提高社会影响力 |  | 发挥和增强离退休老同志正能量及社会影响力 |  | 发挥和增强离退休老同志正能量及社会影响力 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 离退休老同志满意度 |  | 100% |  | 100% | 10 | 9 |  | 受疫情影响，满意度调查未能纸质留痕，以后会更加注意资料收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 80.75 |  |  |  |