项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 全民健身科学推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会体育管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83163680 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 374.33万元 | 374.33万元 |  | 259.58万元 |  | 10 |  | 69.35% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 242.11万元 | 242.11万元 |  | 242.11万元 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 132.22万元 | 132.22万元 |  | 17.47万元 |  | — |  | 13.21% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.通过体育广播节目，加强北京地区全民健身宣传和科学普及力度，特别加强对冰雪知识的普及和宣传； 2.通过科学指导大讲堂活动，利用专家、教授、健身爱好者的宣传指导和普及健身知识，增强城乡居民和各类人群的体育健身意识，增加经常参加体育锻炼的人数，统筹各类人群体育健身活动的科学发展。 3.完善体医深度融合协同创新实验室，进行体医融合和非医疗健康干预研究和应用，建立完善康复项目库和运动处方库，深入挖掘体育等非医疗健康干预手段在疾病预防与康复领域中的重大作用并进一步探讨机理和机制。 4.完善科普示范基地，组织体医融合健康讲座，展示体医融合阶段性成果，宣传科学健身理念，助力实验室完成有关科研项目。 |  |  |  |  |  | 1. 联合北京体育广播共同打造播出“1025动生活”“界内界外”两档日播类电台栏目，为听众提供专业的体育知识和科学的健身指导； 2.通过开展科学健身指导线上、线下课程，增强城乡居民和各类人群的体育健身意识，统筹各类人群体育健身活动的科学发展。 3.完善体医深度融合协同创新实验室，进行体医融合和非医疗健康干预研究和应用,挖掘体育等非医疗健康干预手段在疾病预防与康复领域中的重大作用并进一步探讨机理和机制。 4.完善科普示范基地，组织体医融合健康讲座，筹划制作国内首档体医融合健康教育系列短视频《大健康》。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 广播栏目个数 |  |  | 2个 | 2个 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 讲座次数 |  |  | 100次 | 72次 | 7 |  | 5 |  | 疫情影响减少线下课程数量 |  |
|  |  |  | 实验室 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 科普基地 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 样本人数 |  |  | 1000人 | 1000人 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 非医疗干预次数 |  |  | 1000人/次 | 1000人/次 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 节目收听人数 |  |  | 30万人次/天 | 30万人次/天 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 讲座参与人数 |  |  | 10000人 | 2916.84万人次 | 5 |  | 3 |  | 受疫情影响，线上课程参与人数大幅增加 |  |
|  |  |  | 样本参与度 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 节目播出时间 |  |  | 365天 | 365天 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 讲座完成时间 |  |  | 12月底 | 12月底前 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 活动经费 |  |  | 374.33万元 | 259.58万元 | 4 |  | 3 |  | 疫情影响减少线下活动数量 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 市民健身意识 |  |  | 带动更多市民学习科学健身知识和方法，主动健身意识增强 | 市民积极学习科学健身知识和方法，主动健身意识增强 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 科学健身指导程度 |  |  | 将体医融合研究成果转化应用于指导市民科学健身,科学健身指导力度逐步增强 | 将体医融合研究成果转化应用于指导市民科学健身,科学健身指导力度逐步增强 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 市民科学健身程度 |  |  | 市民科学健身专业技能得到提高 | 市民科学健身专业技能得到提高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 |  |  | ≥90% | ≥90% | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |