项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市社会体育指导员培训及活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市社会体育管理中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 荆本禹 |  |  |  | 联系电话 | 83163680 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 266.91 | 266.91 | 266.91 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 266.91 | 266.91 | 266.91 | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.开展社会体育指导员培训，培养造就社会体育指导人才队伍，加强对市民参与全民健身的指导,增大社体指导员冰雪项目培训，助力2022年冬奥会和冬残奥会，营造全民健身喜迎冬奥的良好社会氛围。 2.开展社会体育指导员活动，搭建交流展示平台，强化对社会体育指导员的服务，进一步提高社会体育指导员志愿服务热情。 |  |  |  |  | 1.完成一级培训、岗位再培训共计20期，2467人培训合格，进一步壮大了全民健身志愿服务队伍，加强了市民的科学健身指导。培训中安排冰雪课程，培训合格全部授予冰雪运动称号，为2022年冬奥会和冬残奥会助力。 2.举办北京市社会体育指导员交流展示系列比赛及活动共5场，累计2461人参加，进一步促进社会体育指导员技能和教学水平提升。活动中安排网络直播，在线观看量超1468万人次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 |  | 15次 | 20次 |  | 10 | 9 |  | 为助力冬奥会加大冰雪运动社会体育指导员培训力度 |  |
|  |  |  | 培训人数 |  | 2000人 | 2467人 |  | 10 | 9 |  | 为助力冬奥会加大冰雪运动社会体育指导员培训力度 |  |
|  |  |  | 培训天数 |  | 30天 | 47天 |  | 5 | 4 |  | 为助力冬奥会加大冰雪运动社会体育指导员培训力度 |  |
|  |  |  | 开展活动数量 |  | 4次 | 5次 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 活动参与人数 |  | 2000 | 2461 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 活动关注人数 |  | 300万人次 | 1468万人次 |  | 5 | 4 |  | 活动中安排网络直播，在线观看量超1468万，关注人数大幅提升，社会影响力进一步增强。 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训参与度 |  | ≥95% | 100% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训覆盖率 |  | ≥95% | 100% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训合格率 |  | ≥95% | 99.8% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训时间 |  | 12月底前 | 4月至10月 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 266.91万元 | 266.91万元 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 人均培训成本 |  | 950元 | 405.35元 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会影响力 |  | 指导员队伍不断壮大，引导科学健身的社会影响力得到提升 | 每千人社会体育指导员比率进一步提升，不断满足市民科学健身指导需求，社会体育指导员引导科学健身的社会影响力得到提升。 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 综合素质 |  | 社会体育指导员理论知识、技能水平得到提升 | 冰雪运动、体医融合、科学健身等理论课程和健身技能培训，促进了社会体育指导员理论知识、技能水平的进一步提升 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受训学员满意度 |  | ≥95% | ≥98% |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |  |  |