项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市健身气功监督管理工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会体育管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83167229 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 118.86 | 118.86 |  | 118.86 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 118.86 | 118.86 |  | 118.86 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：开展健身气功培训，提高健身气功队伍习练水平。 目标2：举办健身气功比赛，展示健身气功队伍风采，促进健身气功习练者交流。 目标3: 做好健身气功宣传、推广。 |  |  |  |  |  | 目标1：完成中医师健身气功社会体育指导员培训1期，助力乡村振兴志愿活动培训2次，北京健身气功巡回教学22场，北京健身气功在线课堂3期。 目标2：举办国家级健身气功比赛1次，市级健身气功比赛2次，组织参加第十四届全运会健身气功比赛。 目标3:推广北京健身气功微信小程序，举办北京健身气功在线课堂、巡回教学等线上线下相结合的多形式培训。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 |  |  | 3次 | 3次 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 活动次数 |  |  | 6次 | 28次 | 15 |  | 12 |  | 根据工作需要，增加巡回教学活动。 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训覆盖率（区） |  |  | ≥90% | 94.44% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 活动参与度 |  |  | ≥85% | 94.44% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训完成时间 |  |  | 12月 | 10月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 活动完成时间 |  |  | 11月 | 11月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费 |  |  | 118.86万元 | 118.86 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 健身气功活动覆盖面 |  |  | 80% | 75% | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响减少线下活动规模 |  |
|  |  |  | 健身气功培训覆盖面 |  |  | 80% | 80% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参训学员满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |