项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 中央体彩-群众体育项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会体育管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 荆本禹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83163680 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 |  | 45 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 45 | 45 |  | 45 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、推行国家体育锻炼标准，举办比赛活动15场。 2、开展国家级社会体育指导员培训1期，计划培训150人，推动参加培训的学员进基层开展全民健身志愿服务。 |  |  |  |  |  | 1、举办国家体育锻炼标准比赛活动15场。 2、举办国家级社会体育指导员培训1期，培训155人。积极组织学员进基层开展全民健身志愿服务56次，受益人数2647人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办国家体育锻炼标准比赛活动场次数 |  |  | 15 | 15 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 国家体育锻炼标准比赛活动参与人数（人） |  |  | 3000 | 3500 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训国家级社会体育指导员数量（人） |  |  | 150 | 155 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 志愿服务对象人数 |  |  | 500 | 2647 | 5 |  | 4 |  | 活动带动了社会体育指导员的志愿服务热情，活动场次和人数均超预期，得到了市民群众的欢迎和好评。 |  |
|  |  | 质量指标 | 国家体育锻炼标准比赛完成率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 国家级社会体育指导员培训任务完成率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 活动实施时间 |  |  | 8-12月 | 8-12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 活动完成时间 |  |  | 8-12月 | 8-12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 活动经费 |  |  | 45万元 | 45万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度（分） |  |  | 9 | 9 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度（%） |  |  | ≥90% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |