项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 机动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高春利 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87280754 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 72.105105 | 72.105105 |  | 35.010607 |  | 10 |  | 49% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 72.105105 | 72.105105 |  | 35.010607 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 解决我所编制内增加人员（4人）的基本支出及发放本单位在职及退休、退职人员死亡一次性抚恤金、丧葬费等突发事务，保障机构正常运行。 |  |  |  |  |  | 按时足额发放所编制内新增人员1人的基本经费，及时足额发放在职去世员工1人的抚恤金、丧葬费。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：编制内新增人员数 |  |  | 4人 | 1人 | 5 |  | 3 |  | 原因：受事业单位机构改革影响，新增员工未能按原计划入职。 措施：今后严格按照人员招聘计划制定预算 |  |
|  |  |  | 指标2：在职及退休、退职去世人员数 |  |  | 1人 | 1人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：编制内增加人员的基本支出 |  |  | 及时足额发放 | 及时足额发放 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：在职及退休、退职人员去世抚恤金、丧葬费支出 |  |  | 及时足额发放到位 | 及时足额发放到位 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成新增人员费或去世、抚恤金支出 |  |  | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：新增人员经费预算控制数 |  |  | 48.689305 | 15.82380 | 5 |  | 3 |  | 原因：受事业单位机构改革影响，新增员工未能按原计划入职，导致人员经费发放减少。 措施：今后严格按照人员招聘计划制定预算 |  |
|  |  |  | 指标2：抚恤金、丧葬费预算控制数 |  |  | 23.4158 | 19.1868 | 5 |  | 4 |  | 原因：实际去世职工比较年轻，标准低于预算中退休职工标准。 措施：进一步结合实际做好预算 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：对我所科研工作运行的保障程度 |  |  | 正常稳定运行 | 正常稳定运行 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：对我所在职及退休、退职人员去世抚恤金、丧葬费的保障程度 |  |  | 有效及时执行 | 有效及时执行 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：新增员工对经费发放质量满意 |  |  | ﹥80% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：去世员工家属对丧葬费、抚恤金发放质量满意 |  |  | ﹥80% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |