项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 改革与发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘勇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87255470 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | — |  |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目预期目标（2021年—2021年）： 目标1：完成北京市体科所重点学科重点研究方向（2021年度）专项研究任务； 目标2：完成北京市体科所针科研工作中面临的新任务、新问题所开展的探索性尝试和研究； 目标3：根据学科发展需求参加国际学术会议交流。 |  |  |  |  |  | 完成情况（2021年-2021年）： 1.完成北京市体科所重点学科重点研究方向（2021年度）专项研究任务； 2.完成北京市体科所针科研工作中面临的新任务、新问题所开展的探索性尝试和研究； 3.受疫情影响，会议取消，未能实现该目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成课题工作报告 |  | 4-6份 |  | 8 | 10 |  | 10 | 偏差原因:年初部分研究内容存在不确定性，故有关绩效产出指标设定略偏低 |  |  |
|  |  |  | 完成课题技术研究报告 |  | 4-6份 |  | 8 | 10 |  | 10 | 偏差原因:年初部分研究内容存在不确定性，故有关绩效产出指标设定略偏低 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 研究课题评审合格率 |  | ≥90% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开始时间 |  | 2021年1月 |  | 2021年1月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目执行时间 |  | 2021年1-12月 |  | 2021年1月-2022年3月 | 5 |  | 4 | 偏差原因:受疫情和全运会赛事影响，部分研究工作中的实验启动受到影响，项目执行时间延长。改进措施:截止2022年3月，项目研究内容完成，项目研究工作完成。 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 |  | 2021年12月 |  | 2022年3月 | 10 |  | 8 | 偏差原因:受疫情和全运会赛事影响，部分研究工作中的实验启动受到影响，项目完成时间延后。改进措施:截止2022年3月底，项目研究工作及结项工作完成。 |  |  |
|  |  |  | 研究课题按时结题率 |  | ≥90% |  | 87.5% | 10 |  | 8 | 偏差原因:受疫情和全运会赛事影响，部分研究工作实验完成时间晚于预期，受此影响，部分研究课题晚于预定结题时间。改进措施:截止2022年3月，各课题研究工作已全部完成并通过结项。 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 100万 |  | 100万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过课题研究工作，探索竞技体育科技服务的新方法和新手段，为后续深入研究提供理论支撑。 |  | 研究工作有益于探索竞技体育科技服务的新方法和新手段，为后续深入研究提供理论支撑。 |  | 通过对连续血糖监控、经颅磁等新方法和新手段开展课题研究工作，为后续深入开展相关研究提供支撑。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升竞技体育和群众体育研究与服务水平，为北京市的体育发展提供科技支撑与帮助。 |  | 研究工作有助于提升竞技体育和群众体育研究与服务水平，为北京市的体育发展提供科技支撑与帮助。 |  | 科技服务新方法、新手段的研究结果为后续应用于竞技体育和群众体育提供了理论支持。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 成果应用单位满意度≥90% |  | ≥90% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |