项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市排球联赛经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市排球运动管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵立民 |  |  |  | 联系电话 |  | 13911996379 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 95.330600 | 95.330600 | 10.721000 |  | 10 |  | 11.25% |  | 1.12 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 86.580600 | 86.580600 | 10.721000 |  | — |  | 12.38% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 8.750000 | 8.750000 | 0 |  | — |  | 0% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过举办排球联赛，促进北京高校排球交流，扩大排球运动影响，吸引更多在校大学生参与排球运动，推动大专院校排球运动竞技水平的不断提高，从中选拔优秀队伍代表北京参加每年的全国大学生排球超级联赛，并从中发现和选拔优秀人才，为北京排球储备后备力量，促进竞技体育后备人才培养。通过组织排球业余联赛，丰富北京市排球群体活动，激发广大群众对排球的热情，扩大北京排球参赛人口，使参赛队伍最大化，选拔北京优秀队伍代表参加全国大众排球精英赛，进一步促进北京排球事业发展。 |  |  |  |  | 通过北京市排球联赛举办，丰富了北京市排球群体活动，激发广大群众对排球的热情，扩大北京排球参赛人口。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 比赛场次 | 400 |  | 50 | 5 |  | 0.63 |  | 受疫情影响，仅完成气排球项目比赛 |  |
|  |  |  | 参赛队 | 90 |  | 25 | 5 |  | 1.39 |  | 受疫情影响，仅完成气排球 |  |
|  |  |  | 参赛人次 | 16000 |  | 400 | 5 |  | 0.13 |  | 受疫情影响，仅完成气排球 |  |
|  |  | 质量指标 | 场地、器材使用标准 | 达到<2017-2020排球竞赛规则>制定的比赛场地、器材使用标准 |  | 达到<2017-2020排球竞赛规则>制定的比赛场地、器材使用标准 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 参加全国比赛成绩 | 至少一支队伍进入全国大众排球精英赛总决赛、至少一支队伍参加全国大学生排球联赛,进入全国前三名。 |  | 未执行 | 5 |  | 0 |  | 受疫情影响，未举办全国比赛 |  |
|  |  | 时效指标 | 赛前准备 | 业余联赛：3月底-4月中旬，竞赛规程制定，4月中旬-5月初，报名、资格检查，5月中旬,场地布置、秩序册制作和器材准备等。 大学生联赛：9月-10月竞赛规程制定，10月-11月中旬报名、资格审查。 |  | 业余联赛：3月底-4月中旬，竞赛规程制定，4月中旬-5月初，报名、资格检查，5月中旬,场地布置、秩序册制作和器材准备等。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 比赛 | 业余联赛：5月中旬大学生联赛：11月-12月期间 |  | 业余联赛：5月中旬 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制数 | 控制在预算批复95.3306万内 |  | 10.721万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 业余联赛：扩大北京业余排球参赛人口，扩大北京业余排球赛事品牌影响，在全国起到业余排球赛事的示范作用，促进业余排球事业可持续发展。大学生联赛：通过组织大学生排球联赛，从中选拔优秀队伍代表北京参加每年的全国大学生排球超级联赛，并能从中发现和选取优秀人才作为北京排球的后备力量，促进竞技体育后备人才培养，对促进排球运动发展具有可持续性影响。 |  | 业余联赛：扩大北京业余排球参赛人口，扩大北京业余排球赛事品牌影响，在全国起到业余排球赛事的示范作用，促进业余排球事业可持续发展。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 业余联赛：通过组织业余排球联赛，丰富北京市业余排球群体活动，扩大北京业余排球赛事品牌影响,激发广大群众对排球运动的参与热情，扩大北京业余排球参赛人口，推动业余排球运动发展。大学生联赛：促进高校排球交流，扩大排球运动影响，吸引更多在校学生参与排球运动，推动大学院校排球运动竞技水平的不断提高，举办高水平比赛，促进全国比赛成绩提升。 |  | 业余联赛：通过组织业余排球联赛，丰富北京市业余排球群体活动，扩大北京业余排球赛事品牌影响,激发广大群众对排球运动的参与热情，扩大北京业余排球参赛人口，推动业余排球运动发展。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参赛运动队和队员满意度 | ≧90% |  | ≧90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 观众满意度 | ≧90% |  | ≧90% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 主管部门满意度 | ≧90% |  | ≧90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 北京大体协满意度 | ≧95% |  | 未执行 | 5 |  | 0 |  | 受疫情影响，未举办大学生联赛 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 68.27 |  |  |  |