项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市冰雪专业技能培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市冬季运动管理中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李晓鸣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67276082 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 48.240000 | 48.240000 |  | 48.240000 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 48.240000 | 48.240000 |  | 48.240000 |  | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为贯彻落实北京市到2022年实现1000万人口参与冰雪运动的号召，我市参与冰雪人口和冰雪赛事越来越多，冰雪运动的教练员、裁判员等专业技术人员的能力素质和业务水平尤为重要，依据北京市冬季运动管理“三定职责”为了进一步提高我市冰雪裁判员、教练员的的业务能力和素质水平，我市已连续三年在全国首先开展了政府主导的滑雪裁判员、冰球教练员业务技能培训班，进一步促进和推动了我市冰雪专业人才自身的能力和素质，在全国滑雪场引起强烈的反响。进一步推动了我市努力实现到2022年参与冰雪人口达到1000万的目标奠定了扎实的基础，提高我市冰雪专业人才的储备，加快我市冰雪专业人才的储备。 |  |  |  |  |  | 成功提升冰雪专业人才自身能力和素质，教练员业务能力、裁判员执裁水平。提高了我市冰雪专业人才的储备，同时也使得我市冰雪运动队的竞技和训练水平达到了一个新高度。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培训班次 |  |  | 2次 | 2次 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：培训人数 |  |  | 180人 | 180人 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：培训天数 |  |  | 4天 | 4天 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标4：培训人数增长率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 8 | 待提高 |  |
|  |  |  | 指标5：课程数量 |  |  | 5门 | 5门 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标6：教学模式创新数量 |  |  | 3门 | 3门 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培训参与度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 4 | 待提高 |  |
|  |  |  | 指标2：培训覆盖率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 4 | 待提高 |  |
|  |  |  | 指标3：培训合格率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 4 | 待提高 |  |
|  |  | 进度指标 | 指标1：＊＊培训时间 |  |  | 12月前 | 12月前 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 48.240000万元 | 48.240000万元 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1： 滑雪裁判员社会影响力 |  |  | 提升我市滑雪裁判员执裁水平，提高赛事质量，推动滑雪项目健康持续发展 | 经过培训我市滑雪裁判员执裁水平得到提高，赛事质量得到保证。 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受训学员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 4 | 待提高 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |