项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 冰上项目训练系统一期(首台套) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市冬季运动管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐晓春 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67276084 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 188.000000 | 188.000000 |  | 188.000000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 188.000000 | 188.000000 |  | 188.000000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置冰上项目训练科研项目（首台套）设备2套，充分支持北京市产学研任务通过研究技术推动北京市冰雪竞技实力提升。 |  |  |  |  |  | 按预期目标完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增数量 |  |  | 2套 | 2套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 招标采购时间 |  |  | 5月前 | 按年度指标执行完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  |  | 8月前 | 按年度指标执行完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 9月前 | 按年度指标执行完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 188.000000万元 | 188.000000万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 训练保障 |  |  | 通过引进高科技设备设施进一步提高北京市冰上训练基地科学化训练质量，从而不断提升基地对训练工作的综合性保障和规范运行，为运动队创造优异成绩奠定基础。 | 达到支持北京冬季运动项目产学研任务要求，为推动北京市冰雪竞技实力提升和为运动队创造优异成绩奠定了基础。 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90％ | 90% | 15 |  | 14 |  | 仍需提升满意度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |