项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 第五届京津冀青少年夏季滑雪挑战赛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市冬季运动管理中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李晓鸣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67276082 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 29.505000 | 29.505000 |  | 29.505000 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 29.505000 | 29.505000 |  | 29.505000 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步推动青少年冰雪运动发展，2017年开始在全国首创了“京津冀青少年夏季滑雪挑战赛”，每年举办五站，第一站在每年7月31日北京冬奥会申办纪念日举行。通过分站赛和总决赛，利用滑雪赛事做杠杆，带动更多的青少年积极参与滑雪运动，提高青少年在非雪季开展滑雪运动的积极性，每届赛事吸引全国11个省市的上千人参加。在2018年被国家体育总局列为全国大众冰雪周的开幕式。夏季滑雪挑战赛的举办，已经成为贯彻落实国家体育总局提出的冰雪运动“南展东扩西进”示范赛事，为南方城市开展滑雪运动提供了借鉴作用，引起强烈反响，是全国唯一横跨夏、秋、冬三个季节的青少年滑雪赛事，是全国比赛时间最长、参与人数最多，覆盖面最广的品牌滑雪赛事。在第三届夏季滑雪挑战赛时，吸引了来自全国11个城市上千名选手参加比赛，极大地推动和带动了青少年参与滑雪运动的积极性，对于滑雪运动的推广和普及起到了积极的作用。 |  |  |  |  |  | 经开展“京津冀夏季滑雪挑战赛”利用滑雪赛事作为杠杆，让更多的青少年积极参加到滑雪运动中来，同时在非雪季也成功带动了滑雪运动产业，让青少年在非雪季也能训练和参与到滑雪运动中来。此次比赛成功推动了我市滑雪运动知识的普及，大力提升了我市滑雪产业的发展，也夯实了我市冰雪人才的储备。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：参赛地区 |  |  | 京津冀地区 | 京津冀地区 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标2：参赛运动员人数 |  |  | 1000人 | 1000人 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：裁判员人数 |  |  | 30人 | 30人 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标4：比赛项目 |  |  | 2项 | 2项 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：赛时运行 |  |  | 按赛时运行工作手册和赛事方案举办 | 按赛时运行工作手册和赛事方案举办 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：场馆硬件设施 |  |  | 符合高山滑雪、单板滑雪赛事的场地标准 | 符合高山滑雪、单板滑雪赛事的场地标准 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 指标1：线上线下持续开展推广活动 |  |  | 12月底前 | 按期完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：场馆硬件设备改造 |  |  | 10天 | 按期完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：比赛时间 |  |  | 分别在7、8、9、11、12月举行 | 按期举行 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 29.505万元 | 29.505万元 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：培养人才 |  |  | 推动我市青少年滑雪运动的普及，加速我市滑雪运动后备人才培养，提高滑雪项目后备人才的技术水平 | 完成我市滑雪运动后备人才培养，成功提高我市滑雪项目后备人才技术水平，提升我市冰雪竞技实力 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 指标2：滑雪运动的影响力 |  |  | 助力宣传冬奥，助力我市青少年滑雪运动的开展 | 成功完成助力宣传及我市青少年滑雪运动的开展 | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：参赛运动员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 9 |  | 7 | 待提高 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |