项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 反兴奋剂宣传教育项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市反兴奋剂中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李育才 |  |  |  | 联系电话 |  | 18600426696 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 105.168500 |  | 105.168500 | 93.202500 |  | 10.00 |  | 88.62% |  | 8.86 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 105.168500 |  | 105.168500 | 93.202500 |  | — |  | 88.62% |  | 8.86 |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展反兴奋剂教育拓展活动，构建宣传矩阵，培训管理市级讲师，对各体校开展教育讲座，避免发生涉嫌故意使用的兴奋剂违规。 |  |  |  |  | 基本完成全年任务，但由于疫情原因，市级讲师是通过线上培训完成的，马拉松拓展活动完成了前期的筹备工作，但疫情原因北京马拉松没有举办，因此未完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 培养市级讲师 | 40 | 40 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 教育讲座 | 30 | 38 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 高危项目覆盖 | 8个 | 已覆盖 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 目标运动员 | 3000 | 3500 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 训练单位覆盖率 | 90% | 100% | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 |  | 年内完成 | 11月完成 | 2项未完 | 5.00 |  | 4.00 |  | 疫情原因2项未完 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数 | 105.1685万元 | 93.2025万元 | 5.00 |  | 4.00 |  | 疫情原因2项未完 |  |
|  | 效果指标 | 可持续影响 指标 |  | 训练单位重视 | 完善行踪信息等制度 | 已完善 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 运动员得到警示 | 意识加强 | 已加强 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 力争零阳性 | 无故意使用兴奋剂阳性 | 零出现 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 |  | 市级讲师满意度 | 90% | 99.71% | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.86 |  |  |  |