项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 赛内及赛外兴奋剂检查检测、调查、检查官招募培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  | 实施单位 | 北京市反兴奋剂中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱岩松 |  |  | 联系电话 | 13366286162 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 | 83.205500 | 83.205500 | 75.005023 | 10.00 | 90.14% | 9.00 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 83.205500 | 83.205500 | 75.005023 | 10.00 | 90.14% | 9.00 |  |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | — |  |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 举办年度兴奋剂检查官招募和考核，计划对兴奋剂检查官进行培训，预计执行委托检查150例，避免发生涉嫌故意使用的兴奋剂违规。大型赛事反兴奋剂宣传、教育、准入，兴奋剂检查站的建立，保证运动员宣传教育到位，积累兴奋剂检查站建立和运行经验。 |  |  |  | 顺利完成年度兴奋剂检查官招募和考核工作，招募兴奋剂检查官46人，2021年底对兴奋剂检查官进行线上培训，共计培训人数50人。全年完成兴奋剂赛外委托检查185例，没有出现任何兴奋剂阳性事件。在十四运会中，由我中心选派的工作人员和北京市代表团成员均积累到丰富的赛时兴奋剂检查站建立和运行工作经验。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 委托检查例数 | 150例 | 185例 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  |  | 兴奋剂检查官招募及培训人数 | 40人 | 46人 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 兴奋剂检查官培训人数 | 50人 | 58人 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 高危项目覆盖 | 8个项目 | 8个项目 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  |  | 目标运动员 | 大于40人 | 50人 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 训练单位覆盖率 | 80%以上 | 100% | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 进度指标 | 年内完成 | 11月底前完成 | 12月20日前完成 | 5.00 | 4.00 | 因检查相关服务费、检测费及快递费等均须在收到总局反兴奋剂中心的“付款通知”后方能确定具体金额并支付。总局反兴奋剂中心按季度发布付款通知，12月中旬发布当年10月-12月的相关费用，故支付截止日期比预计略有延后。次年希望通过加强与总局反兴奋剂中心和柯林斯诺公司的沟通，力求按支出进度支付。 |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 | 83.2055万元 | 75.005023万元 | 5.00 | 4.00 | 由于疫情影响，年度预算项目中的“检查、调查差旅费及大型赛事反兴奋剂及兴奋剂检查调研等均未能如期、如计划开展。年度兴奋剂检查官培训改为线上进行。在2022年的工作中，要进一步细化财政预算申报工作，充分考虑疫情带来的不确定性。 |
|  | 效果指标 | 可持续影响指标 | 训练单位重视程度 | 完善行踪信息申报等制度 | 训练单位派遣专人每月按时上报运动员行踪信息 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  |  | 运动员得到警示 | 反兴奋剂意识得到加强 | 运动员主动加强“三品防控”、“治疗用药豁免”的意识 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  |  | 力争零阳性 | 无故意使用的兴奋剂阳性 | 2021年北京市从未出现兴奋剂阳性违规事件 | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 检查官满意度 | 90%以上 | 98% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100.00 | 97.00 |  |  |