项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 后勤保障服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育服务事业管理中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 邹德龙 |  |  |  |  | 联系电话 | 87244847 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 194.703200 |  | 194.703200 | 194.703200 | 10.00 |  | 100% |  | 10.00 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 194.703200 |  | 194.703200 | 194.703200 | — |  | 100% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：局机关后勤日常保障 目标2：局机关后勤应急保障 |  |  |  |  |  | 项目按月完成，达成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：局机关后勤日常保障 |  | 保障局机关26664人次的日常后勤保障工作 |  | 完成26562人次的日常后勤保障工作 |  | 10.00 |  | 9.00 |  | 由于疫情防控和冬奥会保障需要,局机关日常后勤保障人数有所浮动。 |
|  |  |  | 指标2：局机关后勤应急保障 |  | 保障局机关工作日应急后勤服务255人次/年，周末应急后勤服务192人次/年，春节、国庆长假应急后勤服务140人次/年，两会期间应急后勤服务45人次/年，防汛等其他应急机制期间应急后勤服务100人次/年 |  | 实际完成1328人次的应急后勤保障工作 |  | 10.00 |  | 9.00 |  | 由于疫情防控和冬奥会保障需要，局机关应急值班次数有所增加。 |
|  |  | 质量 指标 | 指标1：局机关后勤日常保障工作完成率 |  | 100% |  | 100% |  | 5.00 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 指标2：局机关后勤应急保障工作完成率 |  | 100% |  | 100% |  | 5.00 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 指标1：局机关后勤日常保障 |  | 全年按月完成 |  | 完成预期目标 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 指标2：局机关后勤应急保障 |  | 全年按月完成 |  | 完成预期目标 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 指标1：局机关后勤日常保障 |  | 193.0992万元 |  | 193.0992万元 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 指标2：局机关后勤应急保障 |  | 1.604万元 |  | 1.604万元 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益 指标 | 可持续影响指标 | 指标1：局机关后勤日常保障 |  | 保障局机关工作人员日常后勤服务 |  | 完成预期目标 |  | 15.00 |  | 15.00 |  |  |
|  |  |  | 指标2：局机关后勤应急保障 |  | 保障局机关工作人员应急后勤服务 |  | 完成预期目标 |  | 15.00 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 指标1：局机关后勤日常保障工作满意度 |  | ≥90% |  | ≥85% |  | 5.00 |  | 3.00 |  | 受疫情影响，物料价格明显提升，我部作出相应调整。在成本不变的情况下，完成保障任务，满意度略受影响。 |
|  |  |  | 指标2：局机关后勤应急保障工作满意度 |  | ≥90% |  | ≥85% |  | 5.00 |  | 3.00 |  | 由于疫情和冬奥会原因，应急值班人数增加，加之物料价格明显提升，我部作出相应调整，在成本不变的情况下，完成保障任务，满意度略受影响。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 94.00 |  |  |