项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 运动服务管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育服务事业管理中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 邹德龙 |  |  |  |  | 联系电话 | 87244847 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 118.813700 |  | 118.813700 | 118.813700 | 10.00 |  | 100% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 118.813700 |  | 118.813700 | 118.813700 | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：保障局机关各项会议的正常召开； 目标2：局机关办公区域的环境干净整洁； 目标3: 保证局机关的日常运行保障； 目标4: 保证局机关的设施设备维护保养。 |  |  |  |  |  | 项目按月完成，达成预期目标 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：局机关各类会议保障及保洁服务 |  | 年保障局机关会议1200场，保障局机关8000平米办公区域干净整洁 |  | 年保障局机关会议约1162场，接待参会人员约11227人次/年; 保障局机关8000平米办公区域干净整洁。 |  | 4.00 | 3.00 | 受疫情防控影响,为避免人员聚集,局机关部分会议取消或改在网上召开，我部门按照防疫要求作出相应调整:所有会议室开会人数不得超过上限要求；会议室确保“一会一消毒”并提供备用口罩、消毒巾等防疫物资。 |
|  |  |  | 指标2：局机关办公区域环境卫生服务 |  | 保障局机关院内生活垃圾清运、油污井、化粪池清掏工作、绿化养护共计4项工作 |  | 保障局机关院内生活垃圾清运、油污井、化粪池清掏工作、绿化养护共计4项工作 |  | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 指标3: 局机关日常运行保障 |  | 保障局机关食堂餐具补充、油烟管道清洗、灭蟑服务、地板清洗、桌布清洗、保洁会议服务所需用品、局机关外事活动接待所需的咖啡用品，共计7项工作 |  | 保障局机关食堂餐具补充、油烟管道清洗、灭蟑服务、地板清洗、桌布清洗、保洁会议服务所需用品、局机关外事活动接待所需的咖啡用品，共计7项工作 |  | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 指标4: 局机关设施设备维护保养 |  | 保障局机关太阳能供热系统定期专业维护检修与保养；局机关各个电动门定期维护检修；局机关日常电器水暖灯管及门窗损坏所必需更换的消耗配件及材料；局餐厅设备维修保养；局机关空调（126台）配件老化消耗所需的维护维修保养；娱乐室器材维护保养；局机关电热饮水机维修保养，共计7项工作 |  | 保障局机关太阳能供热系统定期专业维护检修与保养；局机关各个电动门定期维护检修；局机关日常电器水暖灯管及门窗损坏所必需更换的消耗配件及材料；局餐厅设备维修保养；局机关空调（126台）配件老化消耗所需的维护维修保养；娱乐室器材维护保养；局机关电热饮水机维修保养，共计7项工作 |  | 4.00 | 3.00 | 受疫情防控限制，部分设施设备维修延后。 |
|  |  | 质量 指标 | 指标1：局机关各类会议保障及保洁服务 |  | 局机关会议保障率100%;局机关办公区域保洁工作完成率达100% |  | 达成预期目标 |  | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 指标2：局机关办公区域环境卫生服务 |  | 局机关办公区域环境干净整洁 |  | 达成预期目标 |  | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 指标3: 局机关日常运行保障 |  | 正常运行 |  | 达成预期目标 |  | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 指标4: 局机关设施设备维护保养 |  | 正常运行 |  | 达成预期目标 |  | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | 时效 指标 | 指标1：局机关各类会议保障及保洁服务 |  | 全年按月完成 |  | 全年按月完成 |  | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 指标2：局机关办公区域环境卫生服务 |  | 全年按月完成 |  | 全年按月完成 |  | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 指标3: 局机关日常运行保障 |  | 全年按月完成 |  | 全年按月完成 |  | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 指标4: 局机关设施设备维护保养 |  | 全年按月完成 |  | 全年按月完成 |  | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | 成本 指标 | 指标1：局机关各类会议保障及保洁服务 |  | 86.4万元 |  | 86.4万元 |  | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 指标2：局机关办公区域环境卫生服务 |  | 5.2385万元 |  | 5.2385万元 |  | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 指标3: 局机关日常运行保障 |  | 11万元 |  | 11万元 |  | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 指标4: 局机关设施设备维护保养 |  | 16.1752万元 |  | 16.1752万元 |  | 3.00 | 2.00 | 受疫情防控限制，部分设施设备维修延后。 |
|  | 效益 指标 | 可持续影响指标 | 指标1：局机关各类会议保障及保洁服务 |  | 保障局机关会议正常召开;保障局机关办公区域整洁 |  | 达成预期目标 |  | 7.00 | 7.00 |  |
|  |  |  | 指标2：局机关办公区域环境卫生服务 |  | 保障局机关办公区域的环境干净整洁以及卫生设施、绿地可持续使用 |  | 达成预期目标 |  | 7.00 | 7.00 |  |
|  |  |  | 指标3: 局机关日常运行保障； |  | 保障局机关日常正常运行 |  | 达成预期目标 |  | 8.00 | 8.00 |  |
|  |  |  | 指标4: 局机关设施设备维护保养 |  | 保障局机关设施设备正常运行，延长各种设施设备的使用寿命 |  | 达成预期目标 |  | 8.00 | 8.00 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 指标1：局机关各类会议保障及保洁服务满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 指标2：局机关办公区域环境卫生服务满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 3.00 | 2.00 | 受疫情影响，垃圾桶供应物流配送延时，我部推行垃圾分类工作相对延迟。 |
|  |  |  | 指标3: 局机关日常运行保障满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 2.00 | 1.00 | 受疫情防控限制，部分保障稍有延后，影响满意度。 |
|  |  |  | 指标4: 局机关设施设备维护保养满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 2.00 | 1.00 | 受疫情防控限制，部分设施设备维修延后，影响满意度。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 94.00 |  |