项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 全市体育赛事监管及综合性运动会筹备保障工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育竞赛管理中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 仲曦鸣 |  |  |  | 联系电话 |  | 63158773 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1,883,599.00 | 1,883,599.00 | 1699013.08 |  | 10 | 90.2% | 9.02 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1,883,599.00 | 1,883,599.00 | 1699013.08 |  | 10 | 90.2% | 9.02 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.根据“十三五”发展规划，针对商业和群众性赛事取消审批后出现的各类问题，修订《北京市体育竞赛管理办法》，研究、探索北京市体育赛事监管新举措，鼓励社会力量积极办赛，保证体育赛事有序健康开展。2.第十四届全国运动会将于2021年在陕西省举办，预计将选派北京籍裁判员约200人。为加强对派出裁判员管理，增强集体荣誉感，赛前将对选派裁判员进行相关培训，并统一购置服装。为了做好裁判员服务保障工作，中心派出工作人员前往陕西为裁判员提供服务。3.北京市第十六届运动会、北京市第二届冬季运动会由北京市人民政府主办，北京市体育局、北京市教育委员会、北京市总工会承办，为做好赛事前期筹备工作。 |  |  |  |  | 1.加强疫情常态化下全市体育赛事活动事中事后监管工作，做好体育赛事管理系统维护并完成信息安全等级保护，进行体育赛事管理相关文件宣传。北京市体育竞赛工作培训会因疫情防控原因取消，改为录制专家讲座视频。2.做好第十四届全国运动会北京籍裁判员选派工作，为选派裁判员购买了装备，赛前培训和派工作人员赴陕服务因疫情防控原因取消,在赛前封闭管理期间做好服务保障和相关培训。3.为做好北京市第十六届运动会、北京市第二届冬季运动会筹备工作，招聘工作人员，组建前期筹备工作专班，研究制定赛事组织工作方案，并启动赛事开闭幕仪式前期策划工作及口号、吉祥物公开征集工作。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 竞赛工作会参会人数 |  | 200人 | 0 | 1 |  | 0 | 竞赛工作会因疫情防控取消，改为录制专家系列讲座视频。 |
|  |  |  | 裁判员培训人数 |  | 200人 | 230人 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | 服装 |  | 200套 | 200套 | 6 |  | 6 |  |
|  |  |  | 裁判员工作服务保障人数 |  | 29人 | 53人 | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  | 吉祥物数量 |  | 2个 | 3个 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 宣传口号数量 |  | 20个 | 20个 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训对象覆盖率 |  | ≥95% | ≥95% | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 参与活动的社会公众数 |  | 200人次 | 230人次 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 赛事管理系统迁入政务云 |  | 系统安全性 升级 | 系统安全性升级 | 4 |  | 4 |  |
|  |  | 进度指标 | 形成方案时间 |  | 4月 | 4月 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 方案实施时间 |  | 4月-12月 | 4月-12月 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 竞赛管理工作培训时间 |  | 12月 | 12月 | 2 |  | 1 | 竞赛管理工作因疫情防控取消，改为录制专家系列讲座。 |
|  |  |  | 裁判员工作服务保障时间 |  | 9月 | 9月 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 培训情况 |  | 预计8或9月完成 | 9月 | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 1,883,599.00 | 1699013.08 | 10 |  | 9.02 | 部分经费因未发生退回 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：普及夏季、冬季奥运项目知识 |  | 普及夏季、冬季奥运项目知识 | 普及夏季、冬季奥运项目知识 | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：提升市民参与体育运动程度 |  | 提升市民参与体育运动程度 | 提升市民参与体育运动程度 | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 指标3：扩大体育强国建设的覆盖面 |  | 扩大体育强国建设的覆盖面 | 扩大体育强国建设的覆盖面 | 10 |  | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 裁判员培训满意度 |  | ≥95% | 90% | 10 |  | 6 | 全运会选派裁判员培训因疫情防控取消，改为赛前集中封闭管理期间开展相关培训，得到裁判员广泛好评。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.04 |  |