项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 2023年亚足联亚洲杯足球赛北京赛区组织委员会前期筹备工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育竞赛管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 章健 |  |  |  | 联系电话 |  | 13801038073 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2741277.67 | 2741277.67 | 1692646.06 |  | 10 |  | 0.62 |  | 6.2 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2741277.67 | 2741277.67 | 1692646.06 |  | 10 |  | 0.62 |  | 6.2 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经国务院批准，我市与天津、上海、重庆、成都、西安、大连、青岛、厦门、苏州10座城市共同成为2023年亚足联亚洲杯承办城市。本届亚洲杯计划于2023年6月至7月举办，将有包括中国队在内的24支队伍参赛。为有序推进北京赛区各项筹备工作，特申请2021年前期赛事筹备经费274.127767万元。其中涉及办公及行政、外联、考察接待和青少年发展宣传推广经费等费用。 |  |  |  |  | 1.完善赛区组委会成员名单和组织建设 2.发布亚洲杯赛事系列回顾专题恩张13篇。3.遴选10个城市作为“十城带百县”推广活动主办城市。4.完成一次亚足联官方考察活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 筹备工作参与人数 |  | 500 | 500 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 参与比赛项目 |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 关注活动的社会公众数 |  | 1000万人次 | 1000万人次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 形成方案时间 |  | 2020年12月 | 2022年2月 | 5 |  | 4 |  | 由于大型活动较多，各部门协同能力有待进一步提高，方案未能如期形成 |  |
|  |  |  | 活动全面实施时间 |  | 2021年1月 | 2021年1月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 活动结束时间 |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 筹备办赛总成本 |  | 2741277.67 | 1692646.06 | 10 |  | 6.17 |  | 由于疫情和大型活动影响，部分推广筹备活动未能启动。 |  |
|  | 效益指标 | 提升城市足球水平 | 促进我市青少年足球运动发展 |  | 100%-80% | 90% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会影响力 | 扩大亚洲杯赛事影响力，丰富北京足球文化 |  | 100%-80% | 90% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 亚足联考察团接待满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 承办单位、协办单位等服务对象满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.37 |  |  |  |