项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年北京市青少年锦标赛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育竞赛管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李筱强、杨延庆、蒋毅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83163818 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 864.9439万元 | 864.9439万元 |  | 769.5372万元 |  | 10 |  | 89% |  | 8.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 864.9439万元 | 864.9439万元 |  | 769.5372万元 |  | 10 |  | 89% |  | 8.9 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面贯彻落实党的十九大精神，围绕十九大报告提出的“广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设，筹办好北京冬奥会、冬残奥会”的体育工作要求，积极推进北京市青少年体育工作发展，成功举办30个夏季系列项目及5个冬季系列项目的青少年锦标赛，提高并检验我市青少年竞技运动水平、体质健康水平，进一步发现和培养冬季项目体育后备力量、推动北京市青少年冬季项目体育训练工作发展、促进经济冰雪运动水平大幅提升. |  |  |  |  |  | 顺利完成29项夏季项目及5个冬季系列项目的青少年锦标赛工作，积极推进北京市青少年体育工作发展，检验青少年竞技运动水平、体制健康水平。新冠肺炎疫情导致马术项目锦标赛比赛取消。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 本年度青少年锦标赛大项目数 |  |  | 35 | 34 | 10 |  | 9．7 |  | 马术项目锦标赛受新冠疫情影响未开展比赛 |  |
|  |  |  | 本年度青少年锦标赛参赛人数 |  |  | 1500 | 5000 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 裁判员人数 |  |  | 880 | 900 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 赛事筹备工作进度 |  |  | ≤550小时 | 约480 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 场馆硬件设施 |  |  | 符合标准 | 符合标准 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 赛事服务保障 |  |  | 符合标准 | 符合标准 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 线上线下开展新闻推广工作 |  |  | 2021年3月-6月 | 2021年3月-12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 赛前组织筹备工作 |  |  | 2021年3月-6月 | 2021年3月-10月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 各项目裁判员队伍选派工作 |  |  | 2021年5月-11月 | 2021年3月-11月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 赛事赛时组织工作 |  |  | 2021年7月-12月 | 2021年3月-11月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 864.9439万元 | 769.5372万元 | 5 |  | 4 |  | 根据参赛人数实际情况进行裁判员人员安排，人数上有变化 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 北京市青少年体育运动的影响力 |  |  | 促进青少年体育产业提升 | 赞助锦标赛的单位二家 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 检验我市青少年竞技水平 |  |  | 16个区进行排名，达到检测预期目标 | 进行17个区和地区排名工作并在网站公示 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 完成《关于加快冰雪运动发展的意见（2016－2022）》及七项配套规划中的任务目标 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 培养人才，晋升等级运动员数量 |  |  | 北京市二线运动队伍人数提高 | 增加50人以上 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参赛运动员满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 承办单位、参赛单位等服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.6 |  |  |  |