项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 市级体育竞赛裁判员管理工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育竞赛管理 中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 仲曦鸣 |  |  |  |  | 联系电话 | 63158773 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 167.138 | 167.138 |  | 101.7680 | 10 | 60.89% |  | 6.09 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 167.138 | 167.138 |  | 101.7680 | 10 | 60.89% |  | 6.09 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 年度目标：根据“十四五”发展规划，结合各项目注册裁判员人数，制定2021年北京市各项目裁判员日常培训和晋级培训计划，并于2021年1月1日至12月31日开始执行各项目裁判员的晋级培训与日常培训，2021年12月统计汇总各项目晋升一级裁判员名单及各单项协会的裁判员培训工作总结。同时，做好裁判员管理系统维护和裁判员相关宣传、培训工作。 |  |  |  |  |  | 已根据“十四五”发展规划，完成预期目标。制定本年度一级（含）以上裁判员日常培训和晋级培训计划并完培训工作。汇总完成晋升一级裁判员名单及各单项协会的裁判员培训工作总结。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：单项数量 |  |  | 70个 | 70个 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：裁判员人数 |  |  | 3900人 | 4500人 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：培训天数 |  |  | 2天 | 2天 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：晋级培训单项数量 |  |  | 35个 | 25个 | 5 | 4 | 受疫情影响个别项目未按计划举办晋级培训 |  |
|  |  |  | 指标2：培训裁判员人数 |  |  | 1750人 | 1200人 | 5 | 4 | 受疫情影响，裁判员晋级培训班数量减少，故培训人数减少 |  |
|  |  |  | 指标3：晋级裁判员人数 |  |  | ≥20% | ≥20% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 指标：培训起止时间 |  |  | 1月-12月 | 1月-12月 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：项目预算控制数 |  |  | 167.138万元 | 101.768万元 | 10 | 6.09 |  |  |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 裁判员培训社会影响力 |  |  | 提升社会办赛规范化水平 | 提升社会办赛规范化水平 | 30 | 30 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度标 | 裁判员培训满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.18 |  |  |