项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年北京国际长跑节-北京半程马拉松 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育竞赛管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63159690 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 112.2936 | 112.2936 |  | 37.0620 |  | 10 |  | 33% |  | 3.3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 112.2936 | 112.2936 |  | 37.0620 |  | 10 |  | 33% |  | 3.3 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：自北京国际长跑节升级为半程马拉松后，参与人数逐年增多，需采取抽签的方式获得名额，规模超过往年。 目标2：提高各项筹备工作的质量，做好赛事的宣传和转播工作，提高赛事关注度，为来年该项赛事的举办积累有益的经验和工作方法，保证赛事的可持续性。 目标3:作为北京市品牌体育赛事，北京国际长跑节社会影响逐年扩大，赛事要加入国际田联认可的国际性马拉松赛事及加入AIMS（国际马拉松和公路跑协会），实现真正的国际化。每年4月北京国际长跑节-北京半程马拉松的举行，均能获得社会各界的好评，取得良好的社会效益，扩大参赛者的人员范围，让赛事品牌发展到国际，让更多的长跑爱好者来到北京参与北京国际长跑节。 |  |  |  |  |  | 赛事在北京市委市政府的统一部署领导，在市各相关单位的细致工作下取得了圆满成功，赛事品质进一步提升。不仅得到了广大选手、市民的广泛好评与赞誉，与此同时，作为疫情后北京首场万人群众体育赛事，北京半程马拉松的成功举办不仅展示了北京市常态化疫情防控成果，给春日的北京带来了活力，更为2022北京冬奥会和冬残奥会筹备和成功举办奠定基础和信心，为中国共产党建党100周年华诞献礼。同时赛事被评为世界田联标牌赛事。赛事报名人数为4万余人，由于疫情防控要求，经过数据对比，最终共有8593名符合报名资格的运动员报名成功。完成了年度总体目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参赛国家 |  |  | 25个 | 6 | 1 |  | 0.24 |  | 受疫情影响，部分国家未参赛 |  |
|  |  |  | 参赛运动员人数 |  |  | 20000人 | 8593 | 2 |  | 0.86 |  | 受疫情影响，部分运动员未参 |  |
|  |  |  | 裁判员人数 |  |  | 200 | 200 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 赛时运行 |  |  | 按赛时运行工作手册举办 | 按赛时运行工作手册举办 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 场馆硬件设施 |  |  | 符合标准 | 符合标准 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 赛事服务保障 |  |  | 符合标准 | 符合标准 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 赛事结束时间 |  |  | 4月 | 4月 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 场馆硬件设备改造 |  |  | 3天 | 3天 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 比赛时间 |  |  | 4月第二周 | 4月第三周周 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 112.2936万元 | 37.0620 | 2 |  | 0.66 |  | 受疫情影响，外籍特邀运动未参赛，差旅食宿费用及邀请费未支付。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 赛事社会影响力 |  |  | 成为北京城市名片。 | 成为北京城市名片 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持久度 |  |  | 得到提升，赛事至今已65年历史。 | 得到提升，赛事至今已65年历史。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参赛运动员满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 承办单位、参赛单位等服务对象满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.06 |  |  |  |