项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年新兴体育赛事运行及推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育竞赛管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李筱强、田侠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911998288 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 182.134900万元 | 182.134900万元 |  | 50.993454万元 |  | 10 |  | 28% |  | 2.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 182.134900万元 | 182.134900万元 |  | 50.993454万元 |  | 10 |  | 28% |  | 2.8 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满足后疫情时期我市广大体育爱好者日益增长的比赛需求，为其搭建高水平的赛事平台，激发广大群众参与体育运动的热情，促进我市全民健身事业蓬勃发展。 |  |  |  |  |  | 满足后疫情时期我市广大体育爱好者日益增长的比赛需求，为其搭建高水平的赛事平台，激发广大群众参与体育运动的热情，促进我市全民健身事业蓬勃发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：累计参与运动员人数 |  |  | 超800人 | 750 | 5 |  | 4.69 |  | 比赛时间短，导致赛事规模缩减，整改措施为增加比赛天数 |  |
|  |  |  | 指标2：赛事相关话题点击量 |  |  | 超5000次 | 100000 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：参赛运动员对赛事满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：参赛单位对赛事满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：社会对赛事满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：赛事前期筹备工作 |  |  | 2021年1月-4月 | 3月完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：赛事赛时工作进度 |  |  | 2021年5月-12月 | 5月完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：赛事收尾工作进度 |  |  | 2021年12月 | 8月完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：赛事总体经费预算 |  |  | 182.1349万元 | 50.993454万元 | 5 |  | 3 |  | 因疫情影响部分项目未举办，艺术体操公开赛经费由报名费、商业赞助解决 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：提升体育产业、增加青少年培训参与人数 |  |  | 参与培训人口增加800人 | 1000人 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：青少年参与运动锻炼人口得到提升 |  |  | 800人 | 1000人 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：参赛运动员对赛事满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：参赛单位对赛事满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.49 |  |  |  |